## 附件1
2022年度地质灾害防治和矿产资源保护项目绩效自评表
单位名称：东西湖区自然资源和规划局 填报日期：2023年3月20日
项目名称 |  | 地质灾害防治和矿产资源保护
主管部门 |  | 东西湖区自然资源和规划局 |  |  | 项目实施单位 |  | 地籍科
项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 30 | 25.1 | 83.66% | 16.73
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 （30分） | 数量指标 | 地质灾害隐患治理 |  | 100% | 100% | 20
|  | 质量指标 | 防止灾害发生 |  | 100% | 100% | 10
| 效益指标 （30分） | 生态效益 指标 | 有利于降低地质灾害对地质环境造成的破坏 |  | 完成 | 完成 | 10
|  | 可持续 影响指标 | 地质灾害隐患消除 |  | 100% | 100% | 10
|  | 社会效益指标 | 地质灾害预警避免人员伤亡 |  | 确保人员安全 | 无伤亡 | 10
| 满意度 指标 （20分） | 群众满意度 | 彻底消除隐患 |  | 95% | 保障隐患周围群众生命财产安全 | 20
总分 | 96.73
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 2022年地质灾害和矿产资源保护申请预算金额为30万元，根据2021年度地质灾害防治工作技术服务项目，签订的《技术服务合同书》约定中期款10万元于2022年1月份付款，余款4.7万元在2022年7月16日到期后，需技术支撑单位提交技术服务成果且甲方对乙方相关工作审核通过后支付。2022年根据市场调查和研究以25万元的报价进行询价，并以低价进标的方式与技术支撑单位在2022年7月16日签订《技术服务合同书》，合同金额为24.6万元，按照合同签订的支付方式2022年支付预付款10万元；中期款按照时间节点完成一半时支付10万元，即2023年1月16日支付中期款，合同于2023年7月16日到期，根据合同约定余款4.6万元需技术支撑单位提交技术服务成果且甲方对乙方相关工作审核通过后支付，该项目需跨年执行。 2022年地球日宣传活动于2022年3月24日签订《采购服务合同书》总金额为5000。
改进措施及 结果应用方案 |  | 为进一步做好地质灾害防治工作，深化全区专业技术队伍全覆盖，加强与相关专业队伍的协作，积极实施通过购买社会服务来解决防治能力不足的实际困难，切实提高我区地灾防治工作的专业化水平。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件2
××年度××部门整体绩效自评表
单位名称： 填报日期：
单位名称
基本支出总额 |  |  |  |  | 项目支出总额
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
部门整体支出总额
年度绩效目标1： （XX分）
年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出 指标 | ……
……
……
……
| 效益 指标 | ……
……
……
……
| 满意度 指标 | ……
……
……
……
年度绩效目标2： （XX分）
……
总分
偏差大或 目标未完成 原因分析
改进措施及 结果应用方案
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件5
2021年度XX部门项目绩效自评情况汇总表
填表人： |  |  |  | 联系电话： | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室（单位） | 全年预算数 |  |  | 全年 执行数 | 项目自评得分 |  |  |  |  | 指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/调减数 | 小计 |  | 预算执行 （20分） | 产出指标 （40分） | 效益指标 （30分） | 满意度指标 （10分） | 合计