附件1：

2024年度建筑行业第三方服务费

项目绩效自评表

单位名称：东西湖区自然资源和城乡建设局 填报日期： 2025 年 4 月 8 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 建筑行业第三方服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 东西湖区自然资源和城乡建设局 | | 项目实施单位 | | 图审消防中心、安全站、质监站、建管中心 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | |
| 预算执行  情况（万元）  （20分） | |  | 预算数  （A） | 执行数  （B） | 执行率（B/A） | | 得分  （20分\*执行率） | |
| 年度财政  资金总额 | 1102.516282 | 133.82 | 12.14% | | 2.43 | |
| 年度绩效目标  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 设备检查数量 | | ≥500台/年 | | 899台 | 5 |
| 工地巡查数量 | | ≥160个/月 | | 文明施工巡查工地1486个，工地安全巡查883个，综合检查305个，共计2674个 | 5 |
| 工地实名制平台接入项目数 | | ≧60个/年 | | 未开工9条，停工45条，在建64条，合计118条 | 5 |
| 图审项目总面积 | | ≥400万方 | | 438.95万方 | 5 |
| 建设工程质量抽检数量 | | ≥500个/年 | | 综合检查341个，专项检查187个，合计528个 | 5 |
| 质量指标 | 安全检查设备覆盖率 | | 100% | | 100% | 5 |
| 督查现场安全文明施工工地覆盖率 | | 100% | | 100% | 10 |
| 时效指标 | 排查隐患整改及时率 | | 100% | | 100% | 10 |
| 满意度指标  （30分） | 服务对象满意度指标 | 第三方检查服务满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 15 |
| 施工图审查服务满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 15 |
| 总分 | 82.43 | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 本年度，预算执行情况有偏差的原因：一是合同中标价与预算金额存在偏差；二是财政资金紧张预算资金未能落实到位，部分服务合同跨期支付导致资金结余。 | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标。 | | | | | | |
| 单位主要负责人  签批意见 | | 签名：    年 月 日 | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。