附件1:

2020年度农业大队补贴项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处                填报日期:

| 项目名称 |  | 农业大队补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 核算中心 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目R 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |  | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 | 2839.6400 |  |  | 867.00 |  | 30.53% |  |  | 6.11分 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 (A) |  |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
| 做好辖区治安综合治理和安全生产 | 产出指标（40分） | 数量指标 |  | 防汛抗旱物资、消防器材购买数量（4分） |  |  | 充足 |  |  | 未全覆盖 | 1.84 |
| 加强环境整治，加大基础设施建设 |  | 质量指标 |  | 环境整治项目计划完成率（4分） |  |  | 100% |  |  | 100% | 4 |
| 加强环境整治，加大基础设施建设 |  | 质量指标 |  | 基础设施建设项目计划完成率（4分） |  |  | 100% |  |  | 24.59% | 0.98 |
| 加强环境整治，加大基础设施建设 |  | 质量指标 |  | 项目建设水平（4分） |  |  | 符合基建部门验收标准 |  |  | 符合基建部门验收标准 | 4 |
| 做好惠民政策的落实，提升群众满意度 |  | 质量指标 |  | 专款专用率（4分） |  |  | 100% |  |  | 100% | 4 |
| 做好惠民政策的落实，提升群众满意度 |  | 质量指标 |  | 资金拨付执行率（4分） |  |  | 100% |  |  | 30.53% | 1.22 |
| 做好辖区治安综合治理和安全生产 |  | 质量指标 |  | 重大安全事故（4分） |  |  | 无 |  |  | 0重大安全事故 | 4 |
| 加强环境整治，加大基础设施建设 |  | 时效指标 |  | 各项工作完成及时率（4分） |  |  | 100% |  |  | 30.53% | 1.22 |
| 做好惠民政策的落实，提升群众满意度 |  | 时效指标 |  | 各项惠民政策落实及时率（4分） |  |  | 100% |  |  | 100% | 4 |
| 做好辖区治安综合治理和安全生产 |  | 时效指标 |  | 完成时间（4分） |  |  | 2020年 |  |  | 2020年 | 4 |
| 加强环境整治，加大基础设施建设 | 效益指标（30分） | 社会效益指标 |  | 基础设施建设水平（6分） |  |  | 提升 |  |  | 提升 | 3 |
| 做好惠民政策的落实，提升群众满意度 |  | 社会效益指标 |  | 群众生活水平（6分） |  |  | 提升 |  |  | 提升 | 6 |
| 做好辖区治安综合治理和安全生产 |  | 社会效益指标 |  | 保障辖区安全稳定（6分） |  |  | 100% |  |  | 100% | 6 |
| 加强环境整治，加大基础设施建设 |  | 生态效益指标 |  | 生态环境（6分） |  |  | 改善 |  |  | 有改善 | 6 |
| 做好辖区治安综合治理和安全生产 |  | 可持续影响指标 |  | 安全生产形势（6分） |  |  | 良好 |  |  | 良好 | 6 |
| 做好惠民政策的落实，提升群众满意度 | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度（10分） |  |  | 90% |  |  | 90% | 10 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.37 |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | - 1、项目预算执行率较低。由于因上半年疫情影响及防汛工作的开展，所有农业项目受影响，区级重点工程、U型渠、大队站房和道路维修等工程未完工，造成预算资金偏差大及目标未完成。 2、指标设定不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，如防汛抗旱物资、消防器材购买数量，充足作为定性指标，不便于量化考核，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。此项目应当设置为具体数值。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | 1、建立健全绩效指标体系，其一根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，尽量少设置定性指标；其二根据项目的正常情况设定目标值，不可超量设置，增加财政负担。 2、提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 |

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (合80%)、80-50% (含50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。