附件1:

2020年度失地农工生活费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处                填报日期:

| 项目名称 |  | 失地农工生活费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 拆迁办 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目R 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |  | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 项目支出总额 | 1243.5200 |  |  | 1222.03 |  | 98.27% |  |  | 19.65分 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 (A) |  |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 |  | 失地农工人数 （12分） |  |  | 约2600人 |  |  | 2738人 | 12 |
|  |  | 数量指标 |  | 专款专用率（6分） |  |  | 100% |  |  | 98.27% | 5.9 |
|  |  | 质量指标 |  | 资金拨付率（8分） |  |  | 100% |  |  | 100% | 8 |
|  |  | 时效指标 |  | 发放及时性（6分） |  |  | 100% |  |  | 80% | 4.8 |
|  |  | 成本指标 |  | 生活费标准（8分） |  |  | 200-600元/月/人 |  |  | 60% | 8 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 |  | 对社区建设影响（15分） |  |  | 加快建设进度 |  |  | 100% | 15 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 社会稳定性 （15分） |  |  | 良好影响 |  |  | 100% | 15 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 失地农工满意度（10分） |  |  | 95% |  |  | 98% | 10 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.35 |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | 1、发放及时率设定标准值100%，实际完成值80%。根据柏发[2018]18号街道办事处房屋搬迁和退地安置实施方案中补助金于每月发放，实际操作过程中，存在季度或者年发放一次。 2、预算执行数存在厂房拆迁过渡费串项的情况。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | 1、财政支付时要按照年初预算的指标支付，不得串项； - 2、提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 |

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (合80%)、80-50% (含50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。