附件1:

2020年度工会经费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处                填报日期:2021.05.25

| 项目名称 |  | 工会经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 工会委员会 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目R 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |  | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 | 128.77 |  |  | 40.00 |  | 31.06% |  |  | 6.21分 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 (A) |  |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 |  | 参加上级文体活动次数 |  |  | 2次以上 |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 数量指标 |  | 组织本级文体活动次数 |  |  | 2次 |  |  | 1 | 0.05 |
|  |  | 数量指标 |  | 组织春、秋游次数 |  |  | 各1次 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 数量指标 |  | 体检人数 |  |  | 男104人，女69人 |  |  | 169 | 4 |
|  |  | 数量指标 |  | 妇女安康险人数 |  |  | 200人 |  |  | 168 | 1.8 |
|  |  | 数量指标 |  | 困难职工帮扶人数 |  |  | 5人 |  |  | 1 | 0.05 |
|  |  | 数量指标 |  | 女职工劳动保护卫生费涉及人数 |  |  | 63人 |  |  | 67 | 2 |
|  |  | 数量指标 |  | 医疗互助及重疾人数 |  |  | 446人 |  |  | 677 | 2 |
|  |  | 数量指标 |  | 会员人数 |  |  | 400人 |  |  | 389 | 1.8 |
|  |  | 数量指标 |  | 婚丧嫁娶及退休、生育慰问会员人数 |  |  | 120人 |  |  | 130 | 4 |
|  |  | 数量指标 |  | 慰问劳模人数 |  |  | 9人 |  |  | 6 | 0.5 |
|  |  | 质量指标 |  | 职工参与率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 2 |
|  |  | 质量指标 |  | 职工体检率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 2 |
|  |  | 质量指标 |  | 符合条件的对象覆盖率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 2 |
|  |  | 质量指标 |  | 符合条件的对象慰问率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 2 |
|  |  | 成本指标 |  | 购买公园年票和电影票价格 |  |  | 200元/人 |  |  | 200元/人 | 2 |
|  |  | 成本指标 |  | 体检费用 |  |  | 男1500元/人，女1800元/人 |  |  | 男1500元/人，女1800元/人 | 2 |
|  |  | 成本指标 |  | 妇女安康险标准 |  |  | 25元/人 |  |  | 25元/人 | 2 |
|  |  | 成本指标 |  | 困难职工帮扶标准 |  |  | 500元/人 |  |  | 500元/人 | 2 |
|  |  | 成本指标 |  | 女职工劳动卫生费 |  |  | 20元/人/月 |  |  | 20元/人/月 | 2 |
|  |  | 成本指标 |  | 医疗互助及重疾标准 |  |  | 130元/人 |  |  | 130元/人 | 1 |
|  |  | 成本指标 |  | 会员生日费 |  |  | 300元/人 |  |  | 300元/人 | 1 |
|  |  | 成本指标 |  | 劳模慰问标准 |  |  | 2000元/人 |  |  | 2000元/人 | 1 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 |  | 职工幸福感、文体生活丰富度 |  |  | 增强 |  |  | 增强 | 10 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 职工幸福感 |  |  | 提升 |  |  | 提升 | 10 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 职工幸福感 |  |  | 提升 |  |  | 提升 | 10 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 职工满意度 |  |  | 90% |  |  | 100% | 2 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 职工满意度 |  |  | 90% |  |  | 98% | 3 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 职工满意度 |  |  | 90% |  |  | 100% | 2 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 职工满意度 |  |  | 90% |  |  | 100% | 3 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.15 |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | 因2020年疫情原因导致街道组织职工活动及春秋游活动未执行。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 |  |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 |

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (合80%)、80-50% (含50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。