附件1:

2020年度退役军人和人武工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处                填报日期:2020.4.30

| 项目名称 |  | 退役军人和人武工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 退役军人服务站、人武部 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |  | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 | 161.1400 |  |  | 60.00 |  | 37.23% |  |  | 7.45分 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 (A) |  |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 |  | 民兵数量 |  |  | 70人 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 民兵训练器材数量 |  |  | 购置充足 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 购买服务人数 |  |  | 17人 |  |  | 0人 | 0 |
|  |  | 数量指标 |  | 就业创业培训次数 |  |  | 不少于2次/年 |  |  | 不少于2次/年 | 4 |
|  |  | 数量指标 |  | 维护稳定宣传教育次数 |  |  | 不少于2次/年 |  |  | 不少于2次/年 | 4 |
|  |  | 数量指标 |  | 帮扶人数 |  |  | 关爱服务6人，重大变故慰问3人 |  |  | 重大变故慰问6人 | 4 |
|  |  | 数量指标 |  | 农业户口参战退役人数 |  |  | 4人 |  |  | 4人 | 2 |
|  |  | 数量指标 |  | 开展退役军人座谈会次数 |  |  | 不少于2次/年 |  |  | 不少于2次/年 | 2 |
|  |  | 数量指标 |  | 伤残退役军人人数 |  |  | 3人 |  |  | 3人 | 2 |
|  |  | 数量指标 |  | 现役及退役优抚对象慰问人数 |  |  | 57人 |  |  | 58人 | 4 |
|  |  | 质量指标 |  | 服务质量 |  |  | 有关政策的宣传、办理服务到位 |  |  | 完成 | 2 |
|  |  | 质量指标 |  | 授课质量 |  |  | 聘请专业人员授课保证质量 |  |  | / | 0 |
|  |  | 质量指标 |  | 专款专用率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 2 |
|  |  | 质量指标 |  | 活动效果 |  |  | 听取意见，提升服务 |  |  | 完成 | 2 |
|  |  | 质量指标 |  | 慰问费放率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 2 |
|  |  | 时效指标 |  | 慰问时间 |  |  | 节前一周或上级文件规定的时间内 |  |  | 按时完成 | 1 |
|  |  | 时效指标 |  | 开展节日慰问时间 |  |  | 节前一周或上级文件规定的时间内 |  |  | 按时完成 | 1 |
|  |  | 成本指标 |  | 民兵补贴标准 |  |  | 100元/人 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 专干工资标准 |  |  | 8.3万元/人/年 |  |  | / | 0 |
|  |  | 成本指标 |  | 慰问标准 |  |  | 关爱服务500元/人/次，重大变故慰问1000元/人 |  |  | 符合标准 | 1 |
|  |  | 成本指标 |  | 农业户口参战退役人员补助标准 |  |  | 八一、春节各1次，2000元/人/次 |  |  | 八一、春节各一次 1750元/人/次 | 1 |
|  |  | 成本指标 |  | 伤残退役军人慰问标准 |  |  | 八一、春节各一次，800元/人/次 |  |  | 八一、春节各一次，500元/人/次 | 1 |
|  |  | 成本指标 |  | 现役及退役优抚对象慰问标准 |  |  | 八一、春节各一次，500元/人/次 |  |  | 八一、春节各一次，500元/人/次 | 1 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 |  | 保障民兵正常训练所需，维护社会治安稳定 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 服务对象就业率 |  |  | 提升 |  |  | 提升 | 10 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 退役军人归属感 |  |  | 增强 |  |  | 增强 | 5 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 退役军人凝聚力 |  |  | 提升 |  |  | 提升 | 5 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 退役军人幸福感 |  |  | 提升 |  |  | 提升 | 10 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 退役军人满意度 |  |  | 90% |  |  | 90% | 2 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 培训对象满意度 |  |  | 90% |  |  | 90% | 2 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 帮扶对象满意度 |  |  | 100% |  |  | 100% | 2 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 慰问对象满意度 |  |  | 100% |  |  | 100% | 2 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 退役军人满意度 |  |  | 90% |  |  | 90% | 2 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 慰问对象满意度 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.45 |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | 退役军人专职专干方案上级部门暂未核准实施，2020年未购买相关服务。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | 购买服务专干工作由社区大队工作人员兼任，未来将实事求是编列预算。 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 |

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (合80%)、80-50% (含50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。