附件1:

2020年度安全生产工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处          填报日期:2021年4月29日

| 项目名称 |  | 安全生产经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 安全生产监督办 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |  | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 | 99.7000 |  |  | 92.07 |  | 92.35% |  |  | 18.47分 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 (A) |  |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 |  | 街道重要路段、危险路段加装减速板数量 |  |  | 逐年增加 |  |  | 65条323米 | 7分 |
|  |  | 数量指标 |  | 街道及老年大学消防器材更换数量 |  |  | 80件灭火器及消防水带 |  |  | 更换67只 | 3.16分 |
|  |  | 数量指标 |  | 企业隐患排查次数 |  |  | 规上及重点企业2次，一般企业一次 |  |  | 排查21家 | 4.89分 |
|  |  | 数量指标 |  | 安全培训次数 |  |  | 2次 |  |  | 1次 | 6.27分 |
|  |  | 质量指标 |  | 安全培训考试合格率 |  |  | 100% |  |  | 100 % | 6分 |
|  |  | 成本指标 |  | 隐患排查费用 |  |  | 规上及重点企业700元/次，一般企业600元/次 |  |  | 排查210家 | 4.19分 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 |  | 交通事故率 |  |  | 降低 |  |  | 降低 | 10分 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 企业安全事故发生次数 |  |  | 减少 |  |  | 减少 | 10分 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 居民安全意识 |  |  | 加强 |  |  | 加强 | 10分 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 居民满意度 |  |  | 逐年提升 |  |  | 提升 | 3分 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 企业满意度 |  |  | 逐年提升 |  |  | 提升 | 3分 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 培训对象满意度 |  |  | 95% |  |  | 95% | 4分 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.98 |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | 偏差大：街道灭火器、老年学校灭火器实际更换67只，消防水带能正常使用故未更换。目标未完成：1.受疫情影响，企业未能正常复工复产，原定工次的培训计划只能开展一次（上半年重点企业一次，下半年全部企业一次）2.受疫情影响，企业未能正常复工复产，原规定重点企业上半年大排查未能开展，下半年全部企业开展一次大排查。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | - 合理计算灭火器需数量及消防水带老化失效情况 - 积极组织重点企业开展安全培训 - 积极组织重点企业的安全大排查. |
| 单位主要负责人 签批意见 |  |

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (合80%)、80-50% (含50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。