附件1:

2020年度综治工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处          填报日期:2021年4月28日

| 项目名称 |  | 综治工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 综治办 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |  | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 | 141.0000 |  |  | 43.417 |  | 30.79% |  |  | 6.16分 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 (A) |  |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 |  | 接访次数（2分） |  |  | 1次/月 |  |  | 6次 | 1分 |
|  |  | 数量指标 |  | 全年制作宣传资料数量(12分) |  |  | 充足 |  |  | 29590个 | 12分 |
|  |  | 数量指标 |  | 全年三级视频维修和增补预计数量（2分） |  |  | 200个 |  |  | 0 | 0分 |
|  |  | 质量指标 |  | 问题解决（6分） |  |  | 大于等于90% |  |  | 100% | 6分 |
|  |  | 质量指标 |  | 验收通过率（2分） |  |  | 100% |  |  | 2 | 2分 |
|  |  | 质量指标 |  | 验收通过率（2分） |  |  | 100% |  |  | 未维修增补 | 0分 |
|  |  | 时效指标 |  | 完成各项宣传活动时间（12分） |  |  | 及时 |  |  | 完成 | 12分 |
|  |  | 成本指标 |  | 维修和增补费用（2分） |  |  | 预算内 |  |  | 未维修增补 | 0分 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 |  | 辖区涉稳人员稳定性（10分） |  |  | 确保稳定 |  |  | 稳定 | 10分 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 居民知晓度（10分） |  |  | 提高 |  |  | 提高 | 10分 |
|  |  | 社会效益指标（10分） |  | 居民安全感 |  |  | 提升 |  |  | 提升 | 10分 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（4分） |  | 上访人员满意度 |  |  | 大于等于90% |  |  | 100% | 4分 |
|  |  | 服务对象满意度指标（4分） |  | 居民满意度 |  |  | 提高 |  |  | 提高 | 4分 |
|  |  | 服务对象满意度指标（2分） |  | 居民满意度 |  |  | 90% |  |  | 100%（维修） | 0分 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.16 |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | 1、 制定慰问金预算时不能明确发放标准是否会上浮，2020年预算较2019年实际发放数稍有提高。 2、 因疫情原因，综治办未开展上半年平安创建宣传活动，市区领导大接访活动方式有所变化。 3、 因疫情及防汛工作安排，三级视频的维修增补工作有滞后现象。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | 根据2020年疫情期间预算执行情况，科学制定2021年预算计划，完善绩效指标。 |
| 单位主要负责人 签批意见 |  |

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (合80%)、80-50% (含50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。