附件1:

2020年度农垦社保项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处                填报日期:2021.4.29

| 项目名称 |  | 农垦社保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 人社办 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |  | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 | 600 |  |  | 425.98 |  | 71% |  |  | 14.2分 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 (A) |  |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 |  | 城镇五险参保人数 |  |  | 9人 |  |  | 9人 | 4分 |
|  |  | 数量指标 |  | 机关在编参保人数 |  |  | 58人 |  |  | 58人 | 4分 |
|  |  | 数量指标 |  | 农垦参保人数 |  |  | 1190人 |  |  | 1190人 | 5分 |
|  |  | 数量指标 |  | 新兴园艺参保人数 |  |  | 240人 |  |  | 240人 | 4分 |
|  |  | 质量指标 |  | 按时按量缴纳社保率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 3分 |
|  |  | 成本指标 |  | 城镇五险费用 |  |  | 上半年约3.5万元/月，下半年约5万元/月 |  |  | 75% | 3分 |
|  |  | 成本指标 |  | 机关在编人员参保费用 |  |  | 约7.5万元/月 |  |  | 75% | 3分 |
|  |  | 成本指标 |  | 农垦参保费用 |  |  | 上半年约85万元/月，下半年约95万元/月 |  |  | 75% | 3分 |
|  |  | 成本指标 |  | 新兴园艺基层五险费用 |  |  | 上半年约53万元/月，下半年约60万元/月 |  |  | 75% | 3分 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 |  | 保障职工参保权益 |  |  | 100% |  |  | 100% | 30分 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 职工满意度 |  |  | 100% |  |  | 100% | 10分 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.2分 |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | 未完成原因：由于2020年受新冠疫情影响，为纾解企业困难，减轻企业负担，湖北省人力资源和社会保障厅、湖北省财政厅发布鄂人社发｛2020｝4号文件，关于我省阶段性免征企业社会保险费的实施意见。因此从2020年2月份开始，单位的基本养老部分免缴了，基本医疗也阶段性的免缴了。所以就未完成2019年底给出的预算总数。这属于特殊时期的突发性事件。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | 人社办一直为单位按时按量缴纳社保，保障每一位职工参保权益不受影响。对于突发的事件，我们也是积极按照区人社局指导来进行工作。 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 |

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (合80%)、80-50% (含50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。