附件1:

2020年度社会事务工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处                填报日期:2021.4.27

| 项目名称 |  | 社会事务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 社会事务办 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |  | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 | 285.29 |  |  | 85 |  | 29.79% |  |  | 5.96分 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 (A) |  |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 |  | 计生协会意外伤害保险数量 |  |  | 160户 |  |  | 704户 | 1 |
|  |  | 数量指标 |  | 开展除四害单位数量 |  |  | 7个 |  |  | 7个 | 14 |
|  |  | 数量指标 |  | 开展健康卫生宣传活动次数 |  |  | 5次 |  |  | 5次 | 14 |
|  |  | 数量指标 |  | 创建规范化社区数量 |  |  | 1个 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 数量指标 |  | 创建规范化社区优秀教学点数量 |  |  | 1个 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 数量指标 |  | 制作学习之星视频数量 |  |  | 1个 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 质量指标 |  | 专款专用率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 1 |
|  |  | 质量指标 |  | 资金拨付执行率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 1 |
|  |  | 质量指标 |  | 补贴、慰问金拨付率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 1 |
|  |  | 质量指标 |  | 专款专用率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 1 |
|  |  | 质量指标 |  | 资金拨付率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 1 |
|  |  | 质量指标 |  | 专款专用率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 1 |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 1 |
|  |  | 成本指标 |  | 创建费用 |  |  | 预算内开支 |  |  | 预算内开支 | 1 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 |  | 社区管理水平 |  |  | 提高 |  |  | 提高 | 6 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 对社会影响 |  |  | 促进民族团结，维护社会稳定 |  |  |  | 6 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 宗教事务管理水平 |  |  | 提升 |  |  | 提升 | 6 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 居民卫生健康水平 |  |  | 提升 |  |  | 提升 | 6 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 街道整体教育水平 |  |  | 提升 |  |  | 提升 | 6 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 居民满意度 |  |  | 90% |  |  | 90% | 2 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 信教群众、少数民族满意度 |  |  | 95% |  |  | 95% | 3 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 居民满意度 |  |  | 90% |  |  | 90% | 3 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 居民和学校满意度 |  |  | 98% |  |  | 98% | 2 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.96 |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | 1.预算指标中包含了专项资金； 2.部分项目因上级政策变动取消发放； 3.因疫情原因，部分工作推后开展。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | - 完善预算编制，细化支出预算标准。 - 编制预算前，先与上级部门沟通，了解政策变动方向。 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 |

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (合80%)、80-50% (含50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。