## 附件1项目整体支出绩效运行监控情况表 (2)
附件1：
项目支出绩效运行监控表
（2024年度）
项目单位（盖章）： 单位：万元
项目名称 |  | 小型修缮
主管部门 |  | 柏泉街道办事处 |  |  | 项目执行单位 | 公共管理办
项目负责人 |  | 黄武庆 |  |  | 联系电话 | 13871313053
项目类型 |  | 一次性项目 □ 常年性项目 þ 延续性项目 □（从 年至 年）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 1-7月执行数 | 1-7月执行率 | 全年预计执行数
|  | 年度资金总额： |  | 100 | 32.67 | 32.67% | 100
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 |  | 100 | 32.67 | 32.67% | 100
项目绩效 总目标 |  | 全年完善维修路灯8处，停车场维修2处，地面硬化1处，房屋维修1处，道路维修10处。并控制工程投资，工程质量、进度、安全符合要求，提升居民出行便利程度、提高辖区内基础设施完善度，使居民满意度达90%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 1-7月指标执行情况 | 完成目标可能性 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 维修路灯范围 | 8处 | / | 确定能
|  |  | 停车场维修范围 | 2处 | / | 确定能
|  |  | 房屋维修范围 | 1处 | 1处 | 确定能
|  |  | 地面硬化范围 | 1处 | 1处 | 确定能
|  |  | 道路维修数量 | 10处 | 3处 | 确定能
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合规性 | 合规 | 合规 | 确定能
|  | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 | 100% | 100% | 确定能
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社区面貌改善度 | 显著 | 显著 | 确定能
|  |  | 提升居民出行便利程度 | 提升 | 提升 | 确定能
|  |  | 提高辖区内基础设施完善度 | 提升 | 提升 | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | ≥90% | 确定能
偏 | 路灯及停车场历年以来均在下半年10月进行实施，故上半年没有此项费用发生。
差
或
不
能
完
成
目
标
原
因
分
析
相
关
建
议
或
举
措
注： 1．完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。 2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。 3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。 4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。