## 附件1项目整体支出绩效运行监控情况表 (2)
附件1：
项目支出绩效运行监控表
（2024年度）
项目单位（盖章）： 单位：万元
项目名称 |  | 环卫作业经费
主管部门 |  | 柏泉街道办事处 |  |  | 项目执行单位 | 柏泉环卫公司
项目负责人 |  | 张新齐 |  |  | 联系电话 | 027-83389109
项目类型 |  | 一次性项目 □ 常年性项目 ☑ 延续性项目 □（从 年至 年）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 | 1-7月执行数 | 1-7月执行率 | 全年预计执行数
预算数
|  | 年度资金总额： |  | 1224 | 714 | 58.3% | 1224
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 |  | 1224 | 714 | 58.3% | 1224
项目绩效 |  | 道路清扫覆盖面积至少100万平方米，生活垃圾转运量约3.5万吨，环卫作业考核达标，及时进行城市综合管理考核整改，及时清理垃圾容器，保障辖区环境卫生整洁，使群众满意度达到95%以上。
总目标
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 1-7月 | 完成目标 | 备注
| 指标 |  |  |  | 指标执行情况 | 可能性
|  | 数量指标 | 道路清扫覆盖面积 | ≥100万平方米 | ≥100万平方米 | 确定能
| 产出 |  | 生活垃圾转运量 | 3.5万吨 | 2.5万吨 | 确定能
| 指标 | 质量指标 | 环卫作业考核达标率 | 100% | 100% | 确定能
|  | 时效指标 | 城市综合管理考核整改及时率 | 100% | 100% | 确定能
|  |  | 垃圾容器清理及时率 | 100% | 100% | 确定能
| 效益 | 社会效益指标 | 保障辖区环境卫生整洁 | 有效保障 | 有效保障 | 确定能
| 指标 |  | 群众投诉处理率 | 100% | 100% | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 确定能
偏
差
或
不
能
完
成
目
标
原
因
分
析
相
关
建
议
或
举
措
注： 1．完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。 2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。 3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。 4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。