附件1：

2020年度拆迁过渡费项目自评表

单位名称： 房屋征收与土地腾退办公室         填报日期： 2021.04.19

| 项目名称 |  | 拆迁过渡费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区重点办 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 街征收办 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2200 | 2042.46 |  | 92.83% | 18 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（18分） | 指标1：面积、户数数据库指标完整准确率 |  |  | ≥95% | 完成 |  | 6 |
|  |  |  | 指标2：政策宣传 |  |  | ≥4次 | 完成 |  | 6 |
|  |  |  | 指标3：搬迁退地面积 |  |  | 600户 20万方 | 完成 |  | 6 |
|  |  | 质量指标（10分） | 指标1：居民意愿签订率 |  |  | 95% | 92.83% |  | 4 |
|  |  |  | 指标2：政策知晓率 |  |  | 100% | 100% |  | 5 |
|  |  | 时效指标（7分） | 指标1：各类补偿资金拨付及时率 |  |  | 100% | 按时发放 |  | 7 |
|  |  | 成本指标（5分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益（5分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 （10分） | 指标1：居民安居乐业，资源优化利用 |  |  | 100% | 较高 |  | 5 |
|  |  |  | 指标2：乡村振兴 |  |  | 100% | 较高 |  | 5 |
|  |  | 生态效益指标 （8分） | 指标1：美化环境、优势资源整合 |  |  | 是 | 是 |  | 8 |
|  |  | 可持续影响指标 （7分） |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 受益对象满意度 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
| 总分 | 80分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3：

2020年度拆迁过渡费

项目自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为80.00分。其中预算执行率得分18.00分，产出得分34.00分，效益得分18.00分，满意度得分10.00分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年项目到位资金为2042.46万元。其中：公共预算财政拨款资金为2042.46万元。年初预算数为2200.00万元，预算执行率为92.83%。

2.完成的绩效目标。

本项目绩效总目标为按时间节点及时发放拆迁户保证民生稳安居乐业。具体完成如下：保障拆迁片区生活水平，维护辖区稳定和安全。沙咀旧城改建项目2019-2020年发放过渡费进行统计，2019年发放过渡费共2065.86万元，613户，11.9万平方米；2020年发放过渡费共1642.3万元，637户，9.55万平方米。慈惠大队慈惠中心村拆迁项目。2019年过渡费涉及2户，面积405.83平方米，过渡费发放标准依据搬迁方案和搬迁合同，过渡费8元/㎡，两年后过渡费12元/㎡。八向大队“文艺农场”及最美乡村试点搬迁项目，2019年过渡费发放涉及户数为8户，面积1546.9平方米，发放标准为每平方米12元；2020年完成选房1户，涉及户数为7户，面积1422.3平方米。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标编制、管理方面存在的问题

年初编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善，未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）管理改进。(部门自评需对修正下年度绩效指标和指标值提出明确的建议。)

完善绩效目标及绩效指标的设定，特别是产出指标的成本指标和设定不合适。

（2）预算安排。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2020年度拆迁过渡费项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：（1）人口的集中，资源优化整合；（2）乡村振兴的实施；（3）确保民生工作的稳定，安居乐业；

主要内容：按时间节点每季度发放搬迁还未安置还建房人员的过渡费

年度绩效目标：按时间节点及时发放拆迁户保证民生稳安居乐业。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

该项目年度预算金额2200.00万元，实际到位资金2042.46万元，实际支出2042.46万元，预算执行率92.83%，到位资金执行率为100%。

资金支出情况如下：

| 发放单位 | 项目名称 | 涉及户数 | 发放标准（元/平方） | 发放金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙咀大队 | 沙咀旧城改造项目 | 637 | 8/㎡12/㎡16/㎡ | 1,581.17 |
| 慈惠大队 | 慈惠大队中心村搬迁项目 | 2 | 8/㎡12/㎡ | 4.04 |
| 渔门大队 | 渔门胡家片房屋搬迁项目 | 236 | 16/㎡ | 101.99 |
| 胡家大队 | 渔门胡家片房屋搬迁项目 | 307 | 16/㎡ | 332.56 |
| 八向大队 | “文艺农场”及最美乡村试点搬迁过渡费 | 7 | 12/㎡ | 21.88 |
| 蔡家大队 |  |  |  | 0.82 |
| 合计 |  | 1189 |  | 2,042.46 |

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1.前期准备

单位接到东西湖区财政局组织开展绩效自评的通知后， 领导高度重视，挑选精干人员组成“2020 年绩效自评工作小组”，单位主要领导担任组长，相应科室 负责人担任副组长，从组织领导上给与此次绩效自评 工作提供坚实保障。

2.组织过程

工作小组成立后首先组织小组成员对相关政策依据进行学习，了解绩效自评的重要性和必要性，然后有针对性的制定评价方案，评价方案经小组领导批 准后开始实施，最后收集相关资料，进行评价分析， 在分析的过程中根据具体情况不断对评价方案进行修改和完善。

3.分析评价

分析评价主要以年度绩效目标为基础，结合决算数据，对本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，对没有完成的绩效目标进行重点分析，详细分析没有完成的原因。之后对具体实施过程中的经验进行总结，对发现的问题进行梳理，然后提出相应的建议，最后形成整体支出自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020年项目到位资金为2042.46万元。其中：公共预算财政拨款资金为2042.46万元。年初预算数为2200.00万元，预算执行率为92.83%。

该项目实际到位资金2042.46万元，实际支出2042.46万元，到位资金执行率为100%。

预算执行情况指标合计20分，实际得分18分，完成率为 90%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标合计40分，实际得分34分，完成率为 85%。产出指标的完成情况详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 （18分） | 指标1：面积、户数数据库指标完整准确率（6分） | ≥95% | 完成 | 6 |
|  |  | 指标2：政策宣（6分） | ≥4次 | 完成 | 6 |
|  |  | 指标3：搬迁退地面积（6分） | 600户 20万方 | 完成 | 6 |
|  | 质量指标 （10分） | 指标1：居民意愿签订率（5分） | 95% | 92.83% | 4 |
|  |  | 指标2：政策知晓率（5分） | 100% | 100% | 5 |
|  | 时效指标 （7分） | 指标1：各类补偿资金拨付及时率（8分） | 100% | 按时发放 | 7 |
|  | 成本指标 （5分） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 34 |

二级指标质量指标，三级指标居民意愿签订率指标未能完成（5分），设定指标值为95%，实际为92.83%，得分4分，扣1分。

二级指标成本指标未设定三级指标（5分），未得分，扣5分。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标合计 30 分，实际得分 18 分，指标完成率为 50%。效益指标完成情况如下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 （30分） | 经济效益（5分） |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 （10分） | 指标1：居民安居乐业，资源优化利用 | 100% | 较高 | 5 |
|  |  | 指标2：乡村振兴 | 100% | 较高 | 5 |
|  | 生态效益指标 （8分） | 指标1：美化环境、优势资源整合 | 是 | 是 | 8 |
|  | 可持续影响指标 （7分） |  |  |  | 0 |
|  | 合计 |  |  |  | 18 |

二级指标经济效益指标，未设定三级指标（5分），未得分，扣5分。

二级指标可持续影响指标未设定三级指标（7分），未得分，扣7分。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标合计 10 分，实际得分 10分，指标完成率为 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

2020年度拆迁过渡费

项目自评结果（格式）

（摘要版）

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到1500字左右。

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为80.00分。其中预算执行率得分18.00分，产出得分34.00分，效益得分18.00分，满意度得分10.00分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年项目到位资金为2042.46万元。其中：公共预算财政拨款资金为2042.46万元。年初预算数为2200.00万元，预算执行率为92.83%。

2.完成的绩效目标。

本项目绩效总目标为按时间节点及时发放拆迁户保证民生稳安居乐业。具体完成如下：保障拆迁片区生活水平，维护辖区稳定和安全。沙咀旧城改建项目2019-2020年发放过渡费进行统计，2019年发放过渡费共2065.86万元，613户，11.9万平方米；2020年发放过渡费共1642.3万元，637户，9.55万平方米。慈惠大队慈惠中心村拆迁项目。2019年过渡费涉及2户，面积405.83平方米，过渡费发放标准依据搬迁方案和搬迁合同，过渡费8元/㎡，两年后过渡费12元/㎡。八向大队“文艺农场”及最美乡村试点搬迁项目，2019年过渡费发放涉及户数为8户，面积1546.9平方米，发放标准为每平方米12元；2020年完成选房1户，涉及户数为7户，面积1422.3平方米。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标编制、管理方面存在的问题

年初编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善，未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）管理改进。(部门自评需对修正下年度绩效指标和指标值提出明确的建议。)

完善绩效目标及绩效指标的设定，特别是产出指标的成本指标和设定不合适。

（2）预算安排。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2020年度拆迁过渡费项目自评表（附后，格式参见附1）