附件1：

2020年度应急经费项目自评表

单位名称：慈惠街道办事处     填报日期： 2021.4.25日

| 项目名称 |  | 应急经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 相关使用业务科室 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 慈惠街道办事处 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目□√ 2、区直专项□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目□√ 2、新增性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目□√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1000 | 559.25 |  | 55.9% | 11.18 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（5分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标（5分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标（25分） | 处理应急事件及时率 |  |  | 100% | 100% |  | 25 |
|  |  | 成本指标（5分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标（2分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标（2分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标（2分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续性影响指标（12分） | 是否有效处理各种发生或可能发生的突发事件项目 |  |  | 达到预期 | 达到预期 |  | 12 |
|  |  | 可持续性影响指标（12分） | 是否提高应对突发事件的管理能力 |  |  | 是 | 是 |  | 12 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 70.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 应急经费主要用于突发事件或者相关年初预算不够的项目经费，由于是机动项目，因此年初难以确定金额及相关事项，造成执行偏差大以及产出指标及效益指标难以填写。本年度应急经费主要支出为防汛相关费用及防疫、小型修缮、拆迁经费超出预算部分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 建立健全绩效指标体系，完善年度绩效目标设置，提高预算编制质量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3：

2020年度应急经费项目自评结果（格式）

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为70.18分。其中预算执行率得分11.18分，产出得分25.00分，效益得分24分，满意度得分10.00分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年项目到位资金为1000.00万元。其中：公共预算财政拨款资金为1000.00万元。预算数为1000.00万元，预算资金到位率为100.00%。

该项目实际到位资金1000.00万元，实际支出559.25万元，到位资金执行率为55.93%。

2.完成的绩效目标。

处理辖区各类应急突发事件以及未预计事件

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

1.绩效目标编制、管理方面存在的问题

编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善，绩效目标设定不具体，绩效指标设置不完善。未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

2、预算管理存在的问题

本年度存在的主要问题有未将年度预算完全使用，主要原因是费用的预估存在偏差。应急突发事项难以预计。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）管理改进。(部门自评需对修正下年度绩效指标和指标值提出明确的建议。)

本项目绩效目标申请表的绩效指标未设定产出指标的数量指标、质量指标、成本指标指标明细，且其他指标设定过于简单。年初制定目标时需细化项目各绩效指标，使项目评价更直观化、具体化。做好全流程的项目绩效评价，及时总结项目绩效评价中存在的漏洞与不足，积极学习优秀经验。加强绩效管理意识，提高预算编制水平，合理编制项目涉及到的绩效目标值。从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建合理的绩效评价体系。

多与财务部门沟通交流，严格遵守财务规章制度。

（2）预算安排。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2020年度应急经费项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：各类应急突发事件处理。

主要内容：各类应急突发事件处理。

年度绩效目标：处理辖区各类应急突发事件。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

该项目年度预算金额1000.00万元，实际到位资金1000.00万元，其中：公共预算财政拨款1000.00万元。实际支出559.25万元，预算资金到位率100.00%，到位资金执行率为55.93%。

资金支出情况如下：发在职8月工资（决算后误差调账）1.67万元；临时安置网船湾居民酒店及餐饮费5.3万元；防汛演习餐费、租车费1.56万元；防汛餐费29.32万元；渡口取缔补偿费28.33万元；年终二级单位转账应急经费35.75万元；小型修缮（预算1000万），超出部分调应急项目资金208.9万元；拆迁经费（预算200万），超出部分调应急项目资金78.44万元；防疫资金（预算1121.02万元）超出部分调应急项目资金169.98万元。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1.前期准备

单位接到东西湖区财政局组织开展绩效自评的通知后， 领导高度重视，挑选精干人员组成“2020 年绩效自评工作小组”，单位主要领导担任组长，相应科室负责人担任副组长，从组织领导上给与此次绩效自评 工作提供坚实保障。

2.组织过程

工作小组成立后首先组织小组成员对相关政策依据进行学习，了解绩效自评的重要性和必要性，然后有针对性的制定评价方案，评价方案经小组领导批 准后开始实施，最后收集相关资料，进行评价分析， 在分析的过程中根据具体情况不断对评价方案进行修改和完善。

3.分析评价

分析评价主要以年度绩效目标为基础，结合决算数据，对本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，对没有完成的绩效目标进行重点分析，详细分析没有完成的原因。之后对具体实施过程中的经验进行总结，对发现的问题进行梳理，然后提出相应的建议，最后形成整体支出自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020年项目到位资金为1000.00万元。其中：公共预算财政拨款资金为1000.00万元。年初预算数为1000.00万元，预算资金到位率为100.00%。

该项目实际到位资金1000.00万元，实际支出559.25万元，到位资金执行率为55.93%。

预算执行情况指标合计20分，实际得分11.18分，完成率为55.9%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标合计40分，实际得分25分，完成率为 62.5%。产出指标的完成情况详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标（5分） |  |  |  |  |
|  | 质量指标（5分） |  |  |  |  |
|  | 时效指标（25分） | 处理应急事件及时率 | 100% | 100% | 25 |
|  | 成本指标（5分） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 25 |

二级指标数量指标,未设定三级指标（5分），未得分，扣5分。

二级指标质量指标,未设定三级指标（5分），未得分，扣5分。

二级指标成本指标，未设定三级指标（5分），未得分，扣5分。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标合计30分，实际得分 24分，指标完成率为 80%。效益指标的完成情况详见下表：

| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（2分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 社会效益指标（2分） |  |  |  |  |
|  | 生态效益指标（2分） |  |  |  |  |
|  | 可持续性影响指标（12分） | 是否有效处理各种发生或可能发生的突发事件项目 | 达到预期 | 达到预期 | 12 |
|  | 可持续性影响指标（12分） | 是否提高应对突发事件的管理能力 | 是 | 是 | 12 |
|  | 合计 |  |  |  | 24 |

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标合计10 分，实际得分 10分，指标完成率为 100%。

二级服务对象满意度指标，三级指标收益对象满意度指标目标值为100%，实际值为100%，得分10分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无上年度部门绩效自评结果。

（五）其他佐证材料

无。

注：缩略版建议6000字以内。

2020年度应急经费项目自评结果（格式）

（摘要版）

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到1500字左右。

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为70.18分。其中预算执行率得分11.18分，产出得分25.00分，效益得分24分，满意度得分10.00分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年项目到位资金为1000.00万元。其中：公共预算财政拨款资金为1000.00万元。预算数为1000.00万元，预算资金到位率为100.00%。

该项目实际到位资金1000.00万元，实际支出559.25万元，到位资金执行率为55.93%。

2.完成的绩效目标。

处理辖区各类应急突发事件。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

1.绩效目标编制、管理方面存在的问题

编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善，绩效目标设定不具体，绩效指标设置不完善。未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

2、预算管理存在的问题

本年度存在的主要问题有未将年度预算完全使用，主要原因是费用的预估存在偏差。应急突发事项难以预计。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）管理改进。(部门自评需对修正下年度绩效指标和指标值提出明确的建议。)

本项目绩效目标申请表的绩效指标未设定产出指标的数量指标、质量指标、成本指标指标明细，未设定效益指标的三级指标，且其他指标设定过于简单。年初制定目标时需细化项目各绩效指标，使项目评价更直观化、具体化。做好全流程的项目绩效评价，及时总结项目绩效评价中存在的漏洞与不足，积极学习优秀经验。加强绩效管理意识，提高预算编制水平，合理编制项目涉及到的绩效目标值。从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建合理的绩效评价体系。

多与财务部门沟通交流，严格遵守财务规章制度。

（2）预算安排。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2020年度应急经费项目自评表（附后，格式参见附1）