附件1：

2020年度社会治安综合治理激励性

转移资金项目自评表

单位名称：综治办                填报日期：2021年4月21日

| 项目名称 |  | 社会治安综合治理激励性转移资金（专项资金） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 综治办 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 综治办 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、区直专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 4 | 4 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（20分） | 铁路护路宣传海报 （5分） |  |  | ≥6000 | 1500 |  | 5 |
|  |  |  | 防电信诈骗宣传品 （5分） |  |  | ≥6000 | 12000 |  | 5 |
|  |  |  | 普法宣传教育活动开展场次（10分） |  |  | ≥6 | 9 |  | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 铁路沿线重大 安全事故（5分） |  |  | 无 | 无 |  | 5 |
|  |  |  | 电信诈骗刑事警情数与去年同比情况 （5分） |  |  | 有所降低 | 基本持平 |  | 3 |
|  |  | 时效指标（10分） | 铁路沿线安全隐患处置及时率（10分） |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 群众受普法教育人数（15分） |  |  | ≥2000人 | 约2200人 |  | 15 |
|  |  |  | 防电信诈骗宣传 覆盖率（15分） |  |  | 100% | 100% |  | 15 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 群众对平安宣传 的满意度（10分） |  |  | 满意 | 满意 |  | 10 |
| 总分 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 2020年因受疫情影响，网络电信诈骗案件发生率较往年有上升趋势，经大力宣传得到了有效控制，但因上半年案件存量较多，故本年度电信诈骗案件与去年同比基本持平。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 进一步加强财政预算绩效目标考核管理，合理运用每年上级部门拨付的专项资金开展综治宣传，有力提升群众的安全感。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3：

××年度××项目自评结果（格式）

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2.完成的绩效目标。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：××年度××项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

（2）效益指标完成情况分析。

（3）满意度指标完成情况分析。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

注：缩略版建议6000字以内。

××年度××项目自评结果（格式）

（摘要版）

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到1500字左右。