附件1：

2020年度防疫经费项目自评表

单位名称：                               填报日期：

| 项目名称 |  | 防疫经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 党政办 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 党政办社会事务办及大队社区二级单位 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1121.02 | 1121.02 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （20分） | 疫情期间消毒频率（4分） |  |  | 1次/天 | 1次/天 |  | 4 |
|  |  |  | 消杀覆盖率（4分） |  |  | 100% | 100% |  | 4 |
|  |  |  | 志愿者人数（4分） |  |  | 平均80人/月 | 平均80人/月 |  | 4 |
|  |  |  | 人员配置（4分） |  |  | 约900人 | 约900人 |  | 4 |
|  |  |  | 防疫物资数量（4分） |  |  | 口罩26万只，手套7038双，84消毒液1.37万L，酒精4000L等 | 口罩26万只，手套7038双，84消毒液1.37万L，酒精4000L等 |  | 4 |
|  |  | 质量指标（4分） | 防疫效果（4分） |  |  | 100% | 100% |  | 4 |
|  |  | 时效指标（8分） | 消毒及时率（4分） |  |  | 100% | 100% |  | 4 |
|  |  |  | 防疫物资发放及时率（4分） |  |  | 100% | 100% |  | 4 |
|  |  | 成本指标（8分） | 防疫物品价格选择（4分） |  |  | 口罩0.4元-2.5元/个 | 口罩0.4元-2.5元/个 |  | 4 |
|  |  |  | 防疫人员工资设定 （2分） |  |  | 150元/天 | 150元/天 |  | 2 |
|  |  |  | 志愿者工资设定 （2分） |  |  | 150元/天 | 150元/天 |  | 2 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标（5分） | 辖区企业经营收入变化情况 |  |  | 无变化 | 降低 |  |  |
|  |  | 社会效益指标（10分） | 控制疫情、居民恢复正常情况 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 生态效益（5分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响（10分） | 居民形成良好生活习惯、提高疫情防控能力 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3：

2020年度防疫经费

项目自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为90.00分。其中预算执行率得分20.00分，产出得分40.00分，效益得分20.00分，满意度得分10.00分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年项目到位资金为1121.02万元。其中：其他资金为1121.02万元。年初预算数为1121.02万元，预算执行率为100.00%。

2.完成的绩效目标。

确保防疫资金高效使用，坚持常态化防控，防止疫情反弹，保障居民正常生活.

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标编制、管理方面存在的问题

编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善，绩效指标未设定效益指标的生态效益指标。未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）管理改进。(部门自评需对修正下年度绩效指标和指标值提出明确的建议。)

本项目绩效目标申请表的绩效指标未设定效益指标的生态效益指标。需完善绩效目标及绩效指标的设定，从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建合理的绩效评价体系。

未制订防疫经费项目管理制度。需要制订防疫经费项目管理制度。

（2）预算安排。

本项目不在武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处2020年部门预算公开目录中，为追加预算项目，没有及时进行预算绩效目标申请。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2020年度防疫经费项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：带动慈惠的城镇化发展进程，改善当地居住条件，满足居民的居住需求，促进当地经济发展。

主要内容：

确保防疫资金高效使用，坚持常态化防控，防止疫反弹，保障居民正常生活

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

该项目年度预算金额1121.02万元，实际到位资金1121.02万元，其中：公共预算财政资金1021.02万元，其他资金100.00万元。实际支出1121.02万元，预算执行率100.00%，到位资金执行率为100%。

资金支出情况如下：防疫物资10.08万元，社区及二级单位防疫支出（人员及物资消杀等事务）764.79万元，防疫宣传9.4万元，隔离点费用73.08万元，志愿者补助263.67万元，合计1121.02万元。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1.前期准备

单位接到东西湖区财政局组织开展绩效自评的通知后， 领导高度重视，挑选精干人员组成“2020 年绩效自评工作小组”，单位主要领导担任组长，相应科室 负责人担任副组长，从组织领导上给与此次绩效自评 工作提供坚实保障。

2.组织过程

工作小组成立后首先组织小组成员对相关政策依据进行学习，了解绩效自评的重要性和必要性，然后有针对性的制定评价方案，评价方案经小组领导批 准后开始实施，最后收集相关资料，进行评价分析， 在分析的过程中根据具体情况不断对评价方案进行修改和完善。

3.分析评价

分析评价主要以年度绩效目标为基础，结合决算数据，对本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，对没有完成的绩效目标进行重点分析，详细分析没有完成的原因。之后对具体实施过程中的经验进行总结，对发现的问题进行梳理，然后提出相应的建议，最后形成整体支出自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020年项目到位资金为1121.02万元。其中：其他资金为1121.02万元。年初预算数为1121.02万元，预算执行率为100.00%。

该项目实际到位资金1121.02万元，实际支出1121.02万元，到位资金执行率为100%。

预算执行情况指标合计20分，实际得分20分，完成率为 100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标合计40分，实际得分40分，完成率为 100%。产出指标的完成情况详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 （20分） | 疫情期间消毒频率（4分） | 1次/天 | 1次/天 | 4 |
|  |  | 消杀覆盖率（4分） | 100% | 100% | 4 |
|  |  | 志愿者人数（4分） | 平均80人/月 | 平均80人/月 | 4 |
|  |  | 人员配置（4分） | 约900人 | 约900人 | 4 |
|  |  | 防疫物资数量（4分） | 口罩26万只，手套7038双，84消毒液1.37万L，酒精4000L等 | 口罩26万只，手套7038双，84消毒液1.37万L，酒精4000L等 | 4 |
|  | 质量指标（4分） | 防疫效果（4分） | 100% | 100% | 4 |
|  | 时效指标（8分） | 消毒及时率（4分） | 100% | 100% | 4 |
|  |  | 防疫物资发放及时率（4分） | 100% | 100% | 4 |
|  | 成本指标（8分） | 防疫物品价格选择（4分） | 口罩0.4元-2.5元/个 | 口罩0.4元-2.5元/个 | 4 |
|  |  | 防疫人员工资设定 （2分） | 150元/天 | 150元/天 | 2 |
|  |  | 志愿者工资设定 （2分） | 150元/天 | 150元/天 | 2 |
|  | 合计 |  |  |  | 40 |

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标合计 30 分，实际得分 20分，指标完成率为 66.67%。效益指标完成情况如下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（5分） | 辖区企业经营收入变化情况 | 无变化 | 降低 |  |
|  | 社会效益指标（10分） | 控制疫情、居民恢复正常情况 | 100% | 100% | 10 |
|  | 生态效益（5分） |  |  |  |  |
|  | 可持续影响（10分） | 居民形成良好生活习惯、提高疫情防控能力 | 100% | 100% | 10 |
|  | 合计 |  |  |  | 20 |

二级指标经济效益指标，三级指标辖区企业经营收入变化情况指标未能完成（5分），设定指标值为未变化，实际为降低，未得分，扣5分。

二级指标生态效益指标未设定三级指标（5分），未得分，扣5分。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标合计 10 分，实际得分 10分，指标完成率为 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

2020年度防疫经费

项目自评结果（格式）

（摘要版）

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到1500字左右。

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为90.00分。其中预算执行率得分20.00分，产出得分40.00分，效益得分20.00分，满意度得分10.00分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年项目到位资金为1121.02万元。其中：其他资金为1121.02万元。年初预算数为1121.02万元，预算执行率为100.00%。

2.完成的绩效目标。

确保防疫资金高效使用，坚持常态化防控，防止疫情反弹，保障居民正常生活.

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标编制、管理方面存在的问题

编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善，绩效指标未设定效益指标的生态效益指标。未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）管理改进。(部门自评需对修正下年度绩效指标和指标值提出明确的建议。)

本项目绩效目标申请表的绩效指标未设定效益指标的生态效益指标。需完善绩效目标及绩效指标的设定，从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建合理的绩效评价体系。

未制订防疫经费项目管理制度。需要制订防疫经费项目管理制度。

（2）预算安排。

本项目不在武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处2020年部门预算公开目录中，为追加预算项目，没有及时进行预算绩效目标申请。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2020年度防疫经费项目自评表（附后，格式参见附1）