2020年度专项支出项目自评表

单位名称：农业办公室                   填报期：2021年4月21日

| 项目名称 |  | 2020年农村公益性服务以钱养事 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 慈惠街农办 |  |  | 项目实施单位 |  | 农业服务中心 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 19.93 | 4.19622 |  | 21.05% |  | 4.21 |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （21分） | 动物防疫次数（7分） |  |  | ≥2次 |  | 2次 | 7 |
|  |  |  | 蔬菜检测批次（7分） |  |  | ≥2000批次 |  | 5969批次 | 7 |
|  |  |  | 科技培训次数（7分） |  |  | ≥3次 |  | 3次 | 7 |
|  |  | 质量指标（10分） | 农产品质量安全合格率 |  |  | 100% |  | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标指标（4分） |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 成本指标 （5分） | 办公电费 |  |  | 0.3万元 |  | 0.27万元 | 5 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标（20分） | 下队指导服务农户天数 |  |  | ≥150天 |  | 166天 | 20 |
|  |  | 生态效益指标（5分） |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 可持续影响指标（5分） |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | ≥95% |  | 97% | 10 |
| 总分 | 70.21分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 上级下拨的以钱养事支付补助资金时间较晚，中心使用的是街道预算内资金，造成没有完成绩效目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 提高预算编制水平，科学合理拟定工作计划，确保高质量完成绩效目标任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。