2020年度农办项目自评表

单位名称：农业办公室    填报期：2021年4月15日

| 项目名称 |  | 农业扶贫旅游经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 慈惠街农办 |  |  | 项目实施单位 |  | 街农办、旅游公司、农业服务中心、鸦渡大队、八向大队、蔡家大队、胡家大队、渔门大队、滨江大队、慈惠大队、沙咀大队、良种站居委会 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、区直专项□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 655.4 | 466.6548 |  | 71.2% |  | 14.24 |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （21分） | 各类宣传工作（7分） |  |  | ≥6次 |  | 8 | 7 |
|  |  |  | 扶贫走访慰问次数（7分） |  |  | ≥3次 |  | 3 | 7 |
|  |  |  | 河长制督查巡查次数（7分） |  |  | ≥20次 |  | 32 | 7 |
|  |  | 质量指标（14分） | 扶贫领域政策知晓率（7分） |  |  | 100% |  | 100% | 7 |
|  |  |  | 脱贫销号完成率（7分） |  |  | 100% |  | 100% | 7 |
|  |  | 时效指标指标（3分） |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 成本指标（2分） |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标（26分） | 无重大动物疫情发生（8分） |  |  | 不发生 |  | 未发生 | 8 |
|  |  |  | 无不合格农畜产品流入市场销售（9分） |  |  | 不发生 |  | 未发生 | 9 |
|  |  |  | 无大面积农田积水渍水情况（9分） |  |  | 不发生 |  | 未发生 | 9 |
|  |  | 生态效益指标（2分） |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 可持续影响指标（2分） |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 100% |  | 100% | 10 |
| 总分 | 85.24分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 未完成目标的主要原因是受新冠肺炎疫情影响及防汛排涝，致使一些农业方面的项目无法正常开展实施，造成绩效目标无法完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 进一步加强绩效管理意识，不断提升绩效管理能力，提高预算编制水平，科学合理拟定资金使用计划，将各类指标资金按照时间节点进行分解，确保高质量完成绩效目标任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3：

××年度××项目自评结果（格式）

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2.完成的绩效目标。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：××年度××项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

（2）效益指标完成情况分析。

（3）满意度指标完成情况分析。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

注：缩略版建议6000字以内。