附件1：

2020年度民政办项目自评表

单位名称：慈惠街民政办              填报日期：2021.4.19

| 项目名称 |  | 民政经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 慈惠街民政办 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 民政办，各社区、大队，福利院 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 19.5 | 13.1870 |  | 0.6762 | 13.52 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 慰问辖区农村留守儿童、困境儿童 |  |  | ≥1次 | 1次 |  | 1 |
|  |  | 数量指标 | 慰问福利院老人 |  |  | ≥2次 | 2次 |  | 1 |
|  |  | 数量指标 | 慰问辖区内生活困难群众 |  |  | ≥1次 | 1次 |  | 20 |
|  |  | 数量指标 | 开展宣传活动 |  |  | ≥1次 | 1次 |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 农村留守儿童一人一档信息台账完成率 |  |  | 100% | 100% |  | 2 |
|  |  | 质量指标 | 农村留守儿童信息系统更新率 |  |  | 100% | 100% |  | 1 |
|  |  | 时效指标 | 各类补贴资金发放及时率 |  |  | 100% | 100% |  | 1 |
|  |  | 时效指标 | 各类资金发放及时率 |  |  | 100% | 100% |  | 1 |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 社会效益指标 | 农村留守儿童、困境儿童关爱率 |  |  | 100% | 100% |  | 27 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 87.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 春节慰问群众人数低于预算。良种站居委会受疫情影响活动开展受到一定影响导致预算执行情况得分偏低。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | - 尽量更精确的估算慰问人数 - 督促社区、大队按计划使用预算资金 - 及时在10月调整预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3：

2021年度民政办项目自评结果（格式）

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分：87.52分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。年初预算19.5万元。预算执行数13.187万元，执行率0.6762。

2.完成的绩效目标。产出指标37分、效益指标27分、满意度指标10分。

3.未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

春节慰问群众人数低于预算。良种站居委会受疫情影响活动开展受到一定影响导致预算执行情况得分偏低。

- 下一步拟改进措施

- 尽量更精确的估算慰问人数

- 督促社区、大队按计划使用预算资金

- 遇疫情等不可抗力因素，及时在10月调整预算

附件：2020年度民政办项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

（2）效益指标完成情况分析。

（3）满意度指标完成情况分析。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

注：缩略版建议6000字以内。

××年度××项目自评结果（格式）

（摘要版）

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到1500字左右。