2020年度慈惠街道办事处整体绩效评价结果应用

2020年度慈惠街道办事处部门整体绩效评价综合得分为92.00分,其中:预算执行率得分20.00分，产出得分33.00分，效益得分29.00分，满意度得分10.00分。总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。评价结果为优，将绩效评价结果，作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。将绩效评价结果与其预算安排相结合，落实部门和单位预算绩效管理工作，逐渐提升其整体绩效水平；将整体支出绩效评价结果按照政府信息公开的要求予以公开。具体应用如下：
1、将绩效评价结果与预算安排相结合，根据评价结果，优秀且绩效突出的项目，在安排该项目后续资金时给予优先保障；绩效评价结果为良好的项目，在安排该项目后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展；绩效评价结果为合格的项目，及时提出整改意见，并对整改意见落实情况进行跟踪观察，在此过程中，拨款及支付暂缓进行；评价结果为不合格的项目，及时提出整改意见，整改期间停止安排资金的拨款和支付。

2、强化项目科室对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

3、加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈各业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

4、将一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重大项目支出情况，逐步向社会公开。在此基础上，制定了更为详细的条例，如对不同项目制定不同的政策措施，根据评价结果等级，分别对经常性项目、跨年度项目、一次性项目作出相应的预算安排。

2020年度滨江康居一期还建房项目评价结果应用

2020年度滨江康居一期还建房项目绩效评价综合得分为90.00分,其中:预算执行率得分20.00分，产出得分34.00分，效益得分16.00分，满意度得分20.00分。总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。评价结果为优，将绩效评价结果，作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。具体应用如下：

1、将绩效评价结果与预算安排相结合，根据评价结果，该项目评价结果为优，在安排该项目后续资金时给予优先保障。

2、本项目产出得分34分，得分率85%。需建立健全绩效指标体系，强化项目科室对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

3、本项目效益得分16分，得分率80%。需建立健全绩效指标体系，加强资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

2020年度拆迁补偿项目、还建房等专项项目评价结果应用

2020年度拆迁补偿项目、还建房等专项项目绩效评价综合得分为85.00分，其中：预算执行率得分20.00分，产出得分40.00分，效益得分15.00分，满意度得分10.00分。总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。评价结果为良，将绩效评价结果，作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。具体应用如下：

1、将绩效评价结果与预算安排相结合，根据评价结果，该项目评价结果为良，在安排该项目后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。

2、强化项目科室对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

3、本项目产出得分15分，得分率50%。需建立健全绩效指标体系，加强资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

2020年度拆迁过渡费项目评价结果应用

2020年度拆迁过渡费项目绩效评价综合得分为80.00分，其中：预算执行率得分18.00分，产出得分34.00分，效益得分18.00分，满意度得分10.00分。总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。评价结果为良，将绩效评价结果，作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。具体应用如下：

1、将绩效评价结果与预算安排相结合，根据评价结果，该项目评价结果为良，在安排该项目后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。本项目预算执行率得分18分，得分率90%，本期预算资金偏高，应根据评价结果调整下期预算安排。

2、本项目产出得分34分，得分率85%。需建立健全绩效指标体系，需强化项目科室对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

3、本项目效益得分18.00分，得分率60%。需建立健全绩效指标体系，加强资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

2020年度防疫经费项目评价结果应用

2020年度防疫经费项目绩效评价综合得分为90.00分，其中：预算执行率得分20.00分，产出得分40.00分，效益得分20.00分，满意度得分10.00分。总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。评价结果为优，将绩效评价结果，作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。具体应用如下：

1、将绩效评价结果与预算安排相结合，根据评价结果，该项目评价结果为优，在安排该项目后续资金时给予优先保障。

2、强化项目科室对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

3、本项目效益得分20分，得分率67%。需建立健全绩效指标体系，加强资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

2020年度农垦及单位职工养老保险项目评价结果应用

2020年度农垦及单位职工养老保险项目绩效评价综合得分为80.56分，其中：预算执行率得分9.84分，产出得分30.72分，效益得分30分，满意度得分10.00分。总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。评价结果为良，将绩效评价结果，作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。具体应用如下：

1、将绩效评价结果与预算安排相结合，根据评价结果，该项目评价结果为良，在安排该项目后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。本项目预算执行率得分9.84分，预算执行率49.2%，本期预算资金偏高，应根据评价结果调整下期预算安排。

2、本项目产出得分30.72分，得分率76.8%。需建立健全绩效指标体系，需强化项目科室对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。

3、加强资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

2020年度网船湾一期还建房项目评价结果应用

2020年度网船湾一期还建房项目绩效评价综合得分为87.00分，其中：预算执行率得分17.00分，产出得分34.00分，效益得分16.00分，满意度得分20.00分。总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。评价结果为良，将绩效评价结果，作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。具体应用如下：

1、将绩效评价结果与预算安排相结合，根据评价结果，该项目评价结果为良，在安排该项目后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。本项目预算执行率得分17分，得分率85%，本期预算资金偏高，应根据评价结果调整下期预算安排。

2、本项目产出得分34分，得分率85%。需建立健全绩效指标体系，强化项目科室对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。

3、本项目效益得分16分，得分率80%。需建立健全绩效指标体系，加强资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

2020年度建设办小型修缮项目评价结果应用

2020年度建设办小型修缮项目绩效评价综合得分为76.00分，其中：预算执行率得分20.00分，产出得分28.00分，效益得分9.00分，满意度得分18.00分。总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。评价结果为中，将绩效评价结果，作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。具体应用如下：

1、将绩效评价结果与预算安排相结合，根据评价结果，该项目评价结果为中，及时提出整改意见，并对整改意见落实情况进行跟踪观察，在此过程中，拨款及支付暂缓进行。

2、本项目产出得分28分，得分率70%。需建立健全绩效指标体系，强化项目科室对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。

3、本项目效益得分9分，得分率45%。需建立健全绩效指标体系，加强资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

2020年度应急经费项目评价结果应用

2020年度应急经费项目绩效评价综合得分为91.18分，其中：预算执行率得分11.18分，产出得分40.00分，效益得分30分，满意度得分10.00分。总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。评价结果为优，将绩效评价结果，作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。具体应用如下：

1、将绩效评价结果与预算安排相结合，根据评价结果，该项目评价结果为优，在安排该项目后续资金时给予优先保障。本项目预算执行率得分11.18分，得分率55.9%，本期预算资金偏高，应根据评价结果调整下期预算安排。

2、强化项目科室对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。

3、需加强资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

2020年度招商引资专项项目评价结果应用

2020年度招商引资专项项目绩效评价综合得分为88.36分，其中：预算执行率得分8.36分，产出得分40.00分，效益得分30分，满意度得分10.00分。总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。评价结果为良，将绩效评价结果，作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。具体应用如下：

1、将绩效评价结果与预算安排相结合，根据评价结果，该项目评价结果为良，在安排该项目后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。本项目预算执行率得分8.36分，得分率41.8%，本期预算资金偏高，应根据评价结果调整下期预算安排。

2、强化项目科室对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。

3、需加强资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

4.采取多项措施突出抓好结果应用，充分发挥预算绩效结果“指挥棒”作用；

5.努力探索建立一套与预算紧密融合，贯穿事前、事中、事后各环节的绩效结果应用工作机制。

2020年预算项目绩效应用及整改情况

（综治信访经费）

2020年度，我科室综治信访经费项目绩效评价综合得分为91.08分，其中：预算执行率得分13.08分，产出得分38分，效益得分30分，满意度得分10分。总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差，故评价结果为优。具体项目绩效应用及整改情况如下：
1、2020年度本项目预算资金300万元，实际执行数196.16万元，预算执行率65.39%，反映出本期部分预算未按预期执行。分析原因，本年度我科室将街综治中心及三级视频建设项目纳入到预算项目中，而受疫情影响，该项目未能按期推进，故本年度资金结余较多。此外，律师费、宣传费等项目明细均有少量结余，资金分配上也有需要改进的地方。下阶段，我科室将进一步提升绩效管理意识，提高预算编制水平，在前一年梳理好科室第二年需要经费的项目指标，尽量准确评估好经费预算总额，合理分配资金结构。

- 本项目产出得分38分，得分率95%。虽然得分尚可，但在实际应用过程中也存在资金使用后未取得理想效果的情形（譬如因受疫情影响，2020年度电信网络诈骗案发生率较往年呈明显上升趋势，虽提升了宣传力度，但效果不明显，故本年度刑事警情数未能按预期控制降低）。针对以上问题，我科室需进一步强化对资金绩效实现情况的科学评估，结合经济性和必要性等因素考虑，对一些非必要性和应用性不强的项目开支针对性减少投入，进一步科学规范使用绩效。
3、科室平日对项目资金使用情况监管力度还需进一步增强，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

2020年预算项目绩效应用及整改情况

（人武经费）

2020年度，我部门人民武装经费项目绩效评价综合得分为93.08分，其中：预算执行率得分13.08分，产出得分40分，效益得分30分，满意度得分10分。总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差，故评价结果为优。具体项目绩效应用及整改情况如下：
1、2020年度本项目预算资金15万元，实际执行数9.807万元，预算执行率65.38%。分析原因，在装备费指标中，因受疫情影响，部分装备采购不及时，使预算数与本年度实际发生数存在较大偏差，资金结余较多,宣传费、慰问费、民兵训练费等资金分配上需要得到保障。下阶段，我部门将进一步提升绩效管理意识，提高预算编制水平，梳理好部门第二年需要经费的项目指标，尽量准确评估好经费预算总额，合理分配资金结构。

- 本项目产出得分40分，得分率100%。本年度我部门已使用的项目经费取得了预期的应用效果，但仍需进一步强化对资金绩效实现情况的科学评估，结合经济性和必要性等因素考虑，对一些非必要性和应用性不强的项目开支针对性减少投入，进一步科学规范使用绩效。
3、部门平日对项目资金使用情况监管力度还需进一步增强，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

2020年预算项目绩效应用及整改情况

（退役军人服务站经费）

2020年度慈惠街道退役军人服务站预算绩效综合得分87.55分。年度财政资金总额30.4万元，执行数26.67万元，执行率87.73%，得分17.55分；产出指标得分33分，效益指标得分27分，满意度指标10分。根据得分登记划分情况，资金运用结果为“良”。此次评价结果作为财政预算执行情况作为上一年度资金运用情况的总结反思与下一年度执行精准化、执行效果指导具有重要作用。

一、结果总结

（一）2020年退役军人服务站预算资金30.4万，执行26.67万，还剩3.37万元没有应用；主要原因是去年考虑到疫情影响，没有举办聚集性退役军人活动，使得活动经费未支出。在2021年度会根据实际情况举行“双拥”活动，进一步扩大双拥氛围，展现对于退役军人的重视，提高退役军人荣誉感和幸福感。

- 我街抗美援朝医药费补贴到位率未达标，在2020年度未有抗美援朝老兵进行医药费补贴的申请，在2021年度我街会再次告知优抚对象符合医药费申报的具体条件，进行规范申报。关注老兵的身体健康状况，做到将党的政策关怀送到抗美援朝老兵的家中。

二、2021年度计划

（一）继续做好退役军人“八一”、“春节”慰问工作，做到“六必访”，关爱老兵、服务群众。

（二）组织策划，举办活动。举办退役军人关爱活动，发扬拥军优属的氛围，加强与退役军人的联系，增进军民鱼水情谊。

（三）制定计划，掌握数据。制定全面工作计划，列出资金计划表，将资金绩效运行情况实时掌握，及时调整，确保资金运用合理，发挥效果得当，

2020年预算项目绩效应用及整改情况

（经济办工作经费）

2020年度经济工作经费项目绩效评价综合得分为90.19分，其中：预算执行率得分12.19分，产出得分38.00分，效益得分30分，满意度得分10.00分。总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。评价结果为优，将绩效评价结果，作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。具体应用如下：
1、将绩效评价结果与预算安排相结合，根据评价结果，该项目评价结果为优，在安排该项目后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。本项目预算执行率得分12.19分，得分率60.95%，本期预算资金较高，应根据评价结果调整下期预算安排。
2、强化项目科室对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。
3、需加强资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。
4、根据区委、区政府部署要求，为节约、高效地使用财政资金，我街2020年沿江化工企业搬迁费用为77848.86元，购买固定资产5080元，服务企业红线外工程费194487.51元，人口普查宣传费用8320元，制定“十四五”规划费用80000元。综上所述，我街围绕经济发展中心工作，做好经济工作经费预计，力争提高经济工作经费预算资金与实际使用资金匹配性。