附件1：

2020年度农垦及单位职工养老保险自评表

单位名称：  慈惠街人力资源办            填报日期： 2021.4.19

| 项目名称 |  | 农垦及单位职工养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 慈惠街人力资源办 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 慈惠街人力资源办 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目□ 2、区直专项□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目□ 2、新增性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2450 | 1204.6 |  | 49.2% | 9.84 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（24分） | 指标1：五险及农垦养老保险参保人数（8分） |  |  | 1300人 | 1321 |  | 8 |
|  |  |  | 指标2：新增就业人数（8分） |  |  | 1700人 | 2509 |  | 8 |
|  |  |  | 指标3：居民医保参保人数（8分） |  |  | 9769人 | 11578 |  | 8 |
|  |  | 质量指标 （8分） | 指标1:45.55困难补助人数 |  |  | 463人 | 389人 |  | 6.72 |
|  |  | 时效指标 （4分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （4分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：保障职工参保率 |  |  | 95% | 100% |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 指标2：保障新增就业率 |  |  | 95% | 148% |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 指标3：保障居民医保参保率 |  |  | 95% | 119% |  | 10 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 指标1：服务对象满意度值 | 指标1：双评议 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
| 总分 | 80.56分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | - 预算完成率49.2%，因疫情原因，根据湖北省人力资源和社会保障厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局发文鄂人社发[2020]4号文和武汉市医疗保障局发武医保[2020]24号文，从2020年2月开始至2020年12月免征职工基本养老保险、失业保险、工伤保险的单位部分，2020年2月至6月对职工基本医疗保险费单位部分实行减半征收。年初编制预算目标时沿用往年数据，所以设定偏高无法完成。 - 质量指标45.55困难补助人数完成指标84%，因退休人员增多，年初编制预算目标时沿用往年数据，所以设定偏高无法完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3：

2020年度农垦及单位职工养老保险

项目自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为80.56分。其中预算执行率得分9.84分，产出得分30.72分，效益得分30分，满意度得分10.00分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年项目到位资金为1204.6万元。其中：公共预算财政拨款资金为1204.6万元。年初预算数为2450.00万元，预算执行率为49.2%。因疫情原因，根据湖北省人力资源和社会保障厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局发文鄂人社发[2020]4号文和武汉市医疗保障局发武医保[2020]24号文，从2020年2月开始至2020年12月免征职工基本养老保险、失业保险、工伤保险的单位部分，2020年2月至6月对职工基本医疗保险费单位部分实行减半征收。年初编制预算目标时沿用往年数据，所以设定偏高无法完成。

2.完成的绩效目标。

本项目绩效总目标完成街内人员及职工农垦、职工养老保险五险的缴纳申报工作。具体完成如下：（1）2020年农垦及单位职工养老保险预算人数1300人，实际完成1321人。疫情期间我单位全力保障全街农垦及单位职工养老保险的办理，完成了预算目标。（2）2020年新增就业人数预算1700人，实际完成人数2509人。因疫情原因，慈惠街举办慈惠街线上招聘服务周活动5场，此次活动新增就业人数2509人，完成全年目标任务148%，其中新增大学生就业1568人，完成全年目标任务174%，失业再就业人数180人，完成全年目标142%。因疫情原因，新增就业人数增多，年初编制预算目标时沿用往年数据，所以完成人数超过预算。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标编制、管理方面存在的问题

年初编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善，未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）管理改进。(部门自评需对修正下年度绩效指标和指标值提出明确的建议。)

本项目绩效目标申请表的绩效指标未设定产出指标中的时效指标和成本指标。需完善绩效目标及绩效指标的设定，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。

（2）预算安排。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2020年度农垦及单位职工养老保险项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：（1）负责辖区内人员农垦养老保险和五险、45.55生活补助、内退补助等的收集、整理、汇总、上报；（2）确保社保、生活补助等奖励扶助等民生问题政策的落实；

主要内容：农垦养老保险、五险支出、奖励扶助政策落实等。

年度绩效目标：完成街内人员及职工农垦、职工养老保险五险的缴纳申报工作。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

该项目年度预算金额2450.00万元，实际到位资金1204.6万元，实际支出1204.6万元，预算执行率49.2%，到位资金执行率为100%。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1.前期准备

单位接到东西湖区财政局组织开展绩效自评的通知后， 领导高度重视，挑选精干人员组成“2020 年绩效自评工作小组”，单位主要领导担任组长，相应科室负责人担任副组长，从组织领导上给与此次绩效自评工作提供坚实保障。

2.组织过程

工作小组成立后首先组织小组成员对相关政策依据进行学习，了解绩效自评的重要性和必要性，然后有针对性的制定评价方案，评价方案经小组领导批 准后开始实施，最后收集相关资料，进行评价分析， 在分析的过程中根据具体情况不断对评价方案进行修改和完善。

3.分析评价

分析评价主要以年度绩效目标为基础，结合决算数据，对本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，对没有完成的绩效目标进行重点分析，详细分析没有完成的原因。之后对具体实施过程中的经验进行总结，对发现的问题进行梳理，然后提出相应的建议，最后形成整体支出自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020年项目到位资金为1204.6万元。其中：公共预算财政拨款资金为1204.6万元。年初预算数为2450.00万元，预算执行率为49.2%。

该项目实际到位资金1204.6万元，实际支出1204.6万元，到位资金执行率为100%。

预算执行情况指标合计20分，实际得分9.84分，完成率为 49.2%。

因疫情原因，根据湖北省人力资源和社会保障厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局发文鄂人社发[2020]4号文和武汉市医疗保障局发武医保[2020]24号文，从2020年2月开始至2020年12月免征职工基本养老保险、失业保险、工伤保险的单位部分，2020年2月至6月对职工基本医疗保险费单位部分实行减半征收。年初编制预算目标时沿用往年数据，所以设定偏高无法完成。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标合计40分，实际得分30.72分，完成率为 76.8%。产出指标的完成情况详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 （24分） | 指标1：五险及农垦养老保险参保人数 | 1300人 | 1321 | 8 |
|  |  | 指标2：新增就业人数 | 1700人 | 2509 | 8 |
|  |  | 指标3：居民医保参保人数 | 9769人 | 11578 | 8 |
|  | 质量指标 （8分） | 指标1:45.55困难补助人数 | 463人 | 389人 | 6.72 |
|  | 时效指标 （4分） |  |  |  |  |
|  | 成本指标 （4分） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 30.72 |

二级指标质量指标，三级指标45.55困难补助人数（8分），指标值为463人，实际值为389人，完成率84%，得分6.72分，扣1.28分。因退休人员增多，年初编制预算目标时沿用往年数据，所以设定偏高无法完成。

二级指标时效指标，未设定三级指标（4分），未得分，扣4分。

二级指标成本指标，未设定三级指标（4分），未得分，扣4分。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标合计 30分，实际得分30分，指标完成率为100%。

二级指标社会效益指标，三级指标：1、保障职工参保率（10分），指标为95%，实际指标100%。2、保障新增就业率（10分），指标为95%，实际指标148%。因疫情原因，新增就业人数增多，年初编制预算目标时沿用往年数据，所以完成人数超过预算。3、保障居民医保参保率（10分），指标为95%，实际指标119%。我们争取做到人人参保，不漏保。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标合计 10 分，实际得分 10分，指标完成率为 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

2020年度农垦及单位职工养老保险

项目自评结果（格式）

（摘要版）

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到1500字左右。

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为80.56分。其中预算执行率得分9.84分，产出得分30.72分，效益得分30分，满意度得分10.00分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年项目到位资金为1204.6万元。其中：公共预算财政拨款资金为1204.6万元。年初预算数为2450.00万元，预算执行率为49.2%。因疫情原因，根据湖北省人力资源和社会保障厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局发文鄂人社发[2020]4号文和武汉市医疗保障局发武医保[2020]24号文，从2020年2月开始至2020年12月免征职工基本养老保险、失业保险、工伤保险的单位部分，2020年2月至6月对职工基本医疗保险费单位部分实行减半征收。年初编制预算目标时沿用往年数据，所以设定偏高无法完成。

2.完成的绩效目标。

本项目绩效总目标完成街内人员及职工农垦、职工养老保险五险的缴纳申报工作。具体完成如下：（1）2020年农垦及单位职工养老保险预算人数1300人，实际完成1321人。疫情期间我单位全力保障全街农垦及单位职工养老保险的办理，完成了预算目标。（2）2020年新增就业人数预算1700人，实际完成人数2509人。因疫情原因，慈惠街举办慈惠街线上招聘服务周活动5场，此次活动新增就业人数2509人，完成全年目标任务148%，其中新增大学生就业1568人，完成全年目标任务174%，失业再就业人数180人，完成全年目标142%。因疫情原因，新增就业人数增多，年初编制预算目标时沿用往年数据，所以完成人数超过预算。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标编制、管理方面存在的问题

年初编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善，未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）管理改进。(部门自评需对修正下年度绩效指标和指标值提出明确的建议。)

本项目绩效目标申请表的绩效指标未设定产出指标中的时效指标和成本指标。需完善绩效目标及绩效指标的设定，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。

（2）预算安排。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2020年度农垦及单位职工养老保险项目自评表（附后，格式参见附1）