报告编码：DXH20210111

2021年度拆迁安置过渡费项目绩效自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

项目完成情况自评综合评分95.57分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金使用情况 | 20% | 20.00 | 17.97 | 89.85% |
| 项目产出 | 40% | 40.00 | 37.60 | 94.00% |
| 项目效益 | 30% | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 项目满意度 | 10% | 10.00 | 10.00 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100.00 | 95.57 | 95.57% |

## （二）绩效目标完成情况

### 1.执行率情况

2021年度拆迁安置过渡费项目年初预算3,600.00万元，执行数3,964.80万元，执行率110.13%。

### 2.完成的绩效目标

该项目设置了10个绩效指标，已完成8个。分别为政策宣传次数≥4；拆迁数据库准确率≥95%；合规发放过渡资金；及时拨付过渡费；保障被搬迁户过渡期生活；社会生活稳定；改善居住环境；受益对象满意度≥95%。

### 3.未完成的绩效目标

### 该项目设置了10个绩效指标，未完成2个。分别为搬迁安置1500户，实际完成1451户；搬迁安置过渡费面积30万平方米，实际完成23万平方米。

- 存在的问题和原因

1.部分绩效目标完成不理想

设置10个绩效指标，2个指标未完成，偏差率20%。主要是年初计划搬迁安置户数1500户，实际年末1451户，搬迁安置过渡费面积年初计划30万平方米，实际完成23万平方米，主要原因是：部分被拆迁户因家中有老人和卧床病人，在外租房困难，经过申请，将选择的期房调换成现房，过渡费户数及面积相应减少，所以绩效指标出现偏差。

- 2.预算编制不科学

2021年初预算3,600.00万元，账面执行数3,964.80万元，超预算364.80万元，主要原因是渔门大队在街财政所年终扎帐前，为保持该辖区被搬迁户在外过渡期间，过渡费能按时发放，已将来年一季度的过渡费提前造表发放，所以超出年初指标预算。

- 下一步拟改进措施

## 1.下一步拟改进措施

（1）建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值，并在实际执行过程中不断修正避免偏差过大。

（2）加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益，及时追加预算资金。

# 2.拟与预算安排相结合情况

# （1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

# （2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

# 附件：2021年度拆迁安置过渡费项目自评表

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的和年度绩效目标

### （1）项目立项目的：1.人口的集中，资源优化整合；2.乡村振兴的实施；3.确保民生工作的稳定，安居乐业。

### （2）年度绩效目标：按时间节点每季度发放搬迁还未安置的过渡费，保障被安置人员的生活质量。

### 2.项目资金情况

项目资金全年收到财政拨款3,600.00万元项目，支出3,964.80万元，全部是拆迁安置过渡费。

## （二）项目自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4号）文要求，征收办组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小组收集项目年度完成成果资料，财务科室配合提供专项资金使用财务资料。经整合项目预算执行和业务资料，对项目绩效指标完成情况自评评分并撰写自评报告。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析

2021年度拆迁安置过渡费项目年初预算3,600.00万元，执行数3,964.80万元，超预算364.80万元，执行率110.13%,超预算支出，评价得分17.97分。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标完成情况分析

政策宣传次数，年初目标值为≥4次。胡家坮大队和渔门大队分别张贴宣传栏，宣传搬迁退地相关政策，共计4次，完成目标值，该指标得分7.00分。

搬迁安置户数，年初目标值为1500户。实际完成1451户，其中：沙咀大队662户，胡家坮大队372户，渔门大队408户，八向大队7户，慈惠街集镇（中心村）2户，未完成目标值，该指标得分7.74分。

搬迁安置过渡费面积，年初目标值为30万平方米。实际完成219769.36平方米，其中：沙咀大队78734.33平方米，胡家坮大队70924.9平方米，渔门大队68274.63平方米，八向大队1430.12平方米，慈惠街集镇（中心村）405.38平方米，未完成目标值，该指标得分5.86分。

拆迁数据库更新率，年初目标值为≥95%。年初计划更新数据库1500户，实际更新1451户，数据库更新率96.73%，完成指标值，该指标得分7.00分。

②质量指标完成情况分析

过渡资金发放合规性，年初目标值为合规。经查过渡费发放凭证，资金拨付均有领导审批、支出审批表、过渡费发放汇总表、付款凭证等资料，财务报销手续齐全，过渡费退地生活费发放合规，此指标得5.00分。

③时效指标完成情况分析

各类补偿资金拨付及时率，年初目标值为及时。经对过渡费发放记账凭证抽查，本年度拆迁安置过渡费均按季度在规定时间内发放，此指标得5.00分。

④社会效益指标完成情况分析

保障被搬迁户过渡期生活，年初目标值为保障。2021年度慈惠街道办事处为沙咀大队、胡家坮大队、渔门大队等发放过渡费经费，保障了搬迁户过渡期生活，该指标得分10.00分。

社会稳定，年初目标值为稳定。全街全年未出现因过渡费发放问题上访的情况，辖区内社会比较稳定，该指标得分10.00分。

⑤生态效益指标完成情况分析

改善居住环境，年初目标值为有所改善。2021年完成对胡家坮大队部分危房房屋拆除工作，改善了辖区居民的居住环境，该指标得10.00分。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：受益对象满意度，年初目标值为≥98%。经查阅双评议满意度，在149个评价对象中，受益对象满意度100%，该指标得10.00分。

## （四）上年度项目自评结果应用情况

- 1.上年度自评结果

- 2020年度一般行政管理事务项目绩效综合评价得分80.00分，其中预算执行情况18.00分，产出指标34.00分，效益指标18.00分，满意度指标10.00分。

- 2.上年度存在的问题

- （1）绩效目标编制、管理方面存在的问题

- 年初编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善，未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

- 3.上年度拟改进措施

- （1）管理改进。

- 完善绩效目标及绩效指标的设定，特别是产出指标的成本指标和设定不合适。

- （2）预算安排。

- 安照预算执行情况调整到下年预算安排。

- （3）政策调整。

- 根据政策调整预算。

（五）其他佐证材料

无。