## Sheet1
2021年度拆迁安置过渡费项目绩效自评表
单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 填报日期：2022年4月30日
项目名称 |  | 拆迁安置过渡费
主管部门 |  | 慈惠街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  | 征收办
项目类别 |  | 1、部门预算项目 R 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 3600 | 3964.8 | 110.1% | 17.9733
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 （40分） | 数量指标 （30分） | 政策宣传次数（7分） |  | ≥4次 | 4 | 7
|  |  | 搬迁安置户数（8分） |  | 1500户 | 1451 | 7.74
|  |  | 搬迁安置过渡费面积 (8分） |  | 30万平方米 | 21.98 | 5.86
|  |  | 拆迁数据库更新率 （7分） |  | ≥95% | 96.73% | 7
|  | 质量指标 （5分） | 过渡资金发放合规性（5分） |  | 合规 | 合规 | 5
|  | 时效指标 （5分） | 各类补偿资金拨付及时率（5分） |  | 及时 | 及时 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （20分） | 保障被搬迁户过渡期生活（10分） |  | 保障 | 保障 | 10
|  |  | 社会稳定（10分） |  | 稳定 | 稳定 | 10
|  | 生态效益指标（10分） | 改善居住环境（10分） |  | 有所改善 | 有所改善 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 受益对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
总分 | 95.5733
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1.部分绩效目标完成不理想 设置10个绩效指标，2个指标未完成，偏差率20%。主要是年初计划搬迁安置户数1500户，实际年末1451户，搬迁安置过渡费面积年初计划30万平方米，实际完成23万平方米，主要原因是：部分被拆迁户因家中有老人和卧床病人，在外租房困难，经过申请，将选择的期房调换成现房，过渡费户数及面积相应减少，所以绩效指标出现偏差。 2.预算编制不科学 2021年初预算3,600.00万元，账面执行数3,964.80万元，超预算364.80万元，主要原因是渔门大队在街财政所年终扎帐前，为保持该辖区被搬迁户在外过渡期间，过渡费能按时发放，已将来年一季度的过渡费提前造表发放，所以超出年初指标预算。
改进措施及 结果应用方案 |  | 1.下一步拟改进措施 （1）建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值，并在实际执行过程中不断修正避免偏差过大。 （2）加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益，及时追加预算资金。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。