## Sheet1
2021年度农垦及职工养老保险项目绩效自评表
单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 填报日期：2022年4月30日
项目名称 |  | 农垦及职工养老保险
主管部门 |  | 慈惠街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  | 人力资源办
项目类别 |  | 1、部门预算项目 R 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 2490 | 1698.39 | 68.21% | 13.6417
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 （40分） | 数量指标 （20分） | 农垦养老保险参保人数（10分） |  | 380人 | 381 | 10
|  |  | 单位职工养老保险参保人数（10分） |  | 800人 | 797 | 9.96
|  | 质量指标 （10分） | 养老保险审批、发放合规（10分） |  | 合规 | 合规 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 按时缴纳农垦养老保险（5分） |  | 每月按时缴纳 | 每月按时缴纳 | 5
|  |  | 按时缴纳单位职工养老保险（5分） |  | 每月按时缴纳 | 每月按时缴纳 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 为职工提供保险保障（15分） |  | 有所保障 | 有所保障 | 15
|  |  | 促进社保政策宣传 （15分） |  | 促进 | 促进 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 群众满意率（10分） |  | ≥98% | 100% | 10
总分 | 93.6017
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1.预算执行率偏低 年初预算2,490.00万元，实际执行数1,698.39万元，执行率68.21%，预算执行率偏低，主要原因是：按惯例每年7月份社保缴费基数调增10%-20%，今年受疫情影响，社保缴费基数维持2020年度标准，未进行调增，所以年初编制预算目标时沿用往年数据，设定偏高未完成。
改进措施及 结果应用方案 |  | 1.进一步拟改措施 （1）建立健全绩效指标体系 建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。同时把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。