## Sheet1
2021年度拆迁补偿、还建房、城管环卫等专项项目绩效自评表
单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 填报日期：2022年4月30日
项目名称 |  | 拆迁补偿、还建房、城管环卫等专项
主管部门 |  | 慈惠街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  | 征收办及建设办
项目类别 |  | 1、部门预算项目 R 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 22976.61 | 22976.61 | 100% | 20
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 （40分） | 数量指标 （20分） | 拆迁补偿户数（5分） |  | ≥60 | 61户 | 5
|  |  | 绿化养护面积（5分） |  | ≥156万平方米 | 171.55平方米 | 5
|  |  | 环卫清扫面积（5分） |  | ≥158万平方米 | 158.107平方米 | 5
|  |  | 武房惠景九龙湾项目还建房项目（5分） |  | 是否按合同约定预期完工进度 | 按合同约定预期完工进度 | 5
|  | 质量指标 （10分） | 资金核算规范性（5分） |  | 合规 | 合规 | 5
|  |  | 按合同约定支付还建房进度款(10分） |  | 100% | 86.73% | 8.67
|  | 时效指标 （5分） | 补偿资金拨付及时率（5分） |  | 100% | 100% | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标（20分） | 推进还建房建设 （10分） |  | 提高 | 提高 | 10
|  |  | 改善辖区环境（10分） |  | 改善 | 改善 | 10
|  | 经济效益指标（10分） | 促进辖区经济（10分） |  | 促进 | 促进 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） |  | 100% | 100% | 10
总分 | 98.67
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1.预算编制不科学。 该项目资金用于拆迁补偿，还建房，环卫等专项项目及往来支出，未明细划分使用范围和内容，年初项目名称设置较为简单。
改进措施及 结果应用方案 |  | 1.进一步拟改措施 （1）提高项目资金的管理。 把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，规范资金支出明细，监控项目支出内容，增强预算对项目支出的约束力，避免出现项目资金使用超范围情况。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。