## Sheet1
2021年度滨江康居1-3.2-3号楼建设项目第三期回购资金项目绩效自评表
单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 填报日期：2022年4月30日
项目名称 |  | 滨江康居1-3.2-3号楼建设项目第三期回购资金
主管部门 |  | 慈惠街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  | 建设办
项目类别 |  | 1、部门预算项目 R 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R
项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 R
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 3303 | 3055 | 92.49% | 18.4983
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 （40分） | 数量指标 （20分） | 滨江康居1-3.2-3号楼建设项目第三期回购资金支付率（20分） |  | 100% | 92.49% | 18.5
|  | 质量指标 （10分） | 资金拨付合规性(10分） |  | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 资金支付及时性（10分） |  | 及时 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 辖区经济发展 （10分） |  | 促进 | 10 | 10
|  | 社会效益指标（10分） | 村民居住条件 （10分） |  | 有所改善 | 10 | 10
|  | 可持续性指标（10分） | 项目质保期内无因工程质量造成重大事故 （10分） |  | 不发生 | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 受益对象满意度（10分） |  | 100% | 100% | 10
总分 | 96.9983
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1、部分目标值未完成 该项目设置了7个绩效指标，未完成的绩效目标1个，偏差率14.29%，主要是滨江康居1-3.2-3号楼建设项目第三期回购资金支付率92.49%，主要原因是：考虑农民工工资问题，本次第三期回购款中扣除了结算价的10%，其余尾款待决算审计完后予以核算。
改进措施及 结果应用方案 |  | 1.进一步拟改措施 （1）合理追加预算资金，提高资金使用率 将此评价结果作为下年度预算编制的基础，结合实际情况，科学的编制预算，拟与实际相结合，合理追加预算资金，提高财政资金的使用率。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。