## 5
2024年度环卫经费项目绩效自评表
单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 填报日期：2025年4月20日
项目名称 |  | 环卫经费
主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  | 环卫公司
项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 1894.87 | 1894.87 | 100% | 20
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 成本指标（20分） | 经济成本指标（20分） | 成本费用支出合规性 |  | 合规 | 合规 | 20
| 产出指标（20分） | 数量指标 （9分） | 道路及护栏清扫保洁面积（3分） |  | 169万平方米 | 169.51万平方米 | 3
|  |  | 年处理垃圾吨数（3分） |  | 1.8万吨 | 1.75万吨 | 2.91
|  |  | 维修保养车辆数量（3分） |  | 40台 | 42台 | 3
|  | 质量指标 （9分） | 生活垃圾无害化处理率（3分） |  | 100% | 100% | 3
|  |  | 生活垃圾分类处理占比（3分） |  | ≥85% | 依据资料不充分 | 0
|  |  | 场站环境监察达标率（3分） |  | ≥95% | ≥95% | 3
|  | 时效指标 （2分） | 垃圾清理及时性（2分） |  | 及时 | 及时 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 （22.5分） | 群众投诉处理率（7.5分） |  | 100% | 100% | 7.5
|  |  | 重大安全生产事故（7.5分） |  | 0 | 0 | 7.5
|  |  | 保障居民人居环境干净、整洁（7.5分） |  | 有效保障 | 达到预期 | 6.75
|  | 生态效益指标（7.5分） | 生活垃圾资源化利用率（7.5分） |  | ≥85% | 依据资料不充分 | 6.75
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 群众满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10
总分 | 95.41
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1、数量指标“年处理垃圾吨数”年初目标值设定与实际情况有偏差； 2、质量指标“生活垃圾分类处理占比”及生态效益指标“生活垃圾资源化利用率”无法收集完整的相关佐证资料，无法客观评价； 3、社会效益指标“保障居民人居环境干净、整洁”非量化指标，完成情况根据定性指标计分原则按90%区间计分。
改进措施及 结果应用方案 |  | 优化项目绩效目标，提高绩效目标管理水平，建议环卫公司进一步优化绩效目标体系，绩效目标的设定要与实际工作高度结合，指标设定要做到清晰、细化、可量化、可衡量、要考核，切实提高绩效目标管理水平，重产出和效果，强化绩效导向意识。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。