武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2024年度二级单位经费项目绩效自评结果

（缩略版）

1.自评结论

1.1 自评得分

根据项目绩效自评标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2024年度二级单位经费项目（以下简称“项目”）绩效自评综合评分96.78分。绩效自评等级划分为“优”。

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 18.71 | 93.55% |
| 项目成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 20% | 20 | 19.57 | 97.85% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 28.5 | 95% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 96.78 | 96.78% |

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该项目资金主要用于二级单位经费项目。2024年度项目申报预算资金5,636.68万元，实际到位资金5,636.68万元，实际支出执行数5,273.64万元，预算执行率93.55%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置14个绩效指标，完成12个。

1.2.3 未完成的绩效目标

数量指标：

“买断45、55职工生活补助人数”年初目标值设定“300人”，实际完成值235人。

社会效益指标：

“丰富社区文化活动”年初目标值设定“促进”，实际完成值达到预期，该指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，根据定性指标计分原则完成情况按90%区间计分。

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效自评结果应用情况

- 上一年本项目绩效自评结果为保留延续，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据，按照要求将绩效自评结果向社会公开，自觉接受社会监督。

- 1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

- 1.3.2.1 绩效目标值的科学性上有待提升

从项目实施情况看，项目实施前的年度目标值编制依据不够充分，没有对项目的年度目标值进行科学合理的预测，造成实际完成值与年度目标值差异较大，例如：数量指标“人员工资经费发放数量”年度目标值“≥260人”，实际完成值“685人”，年度目标值设定偏小，与实际工作任务匹配度偏差较大。

1.3.2.2 绩效目标管理有待加强

- 绩效目标是绩效管理的基础和起点。绩效目标和指标设置不科学、不规范，指标值不合理等问题，直接影响绩效自评乃至整体绩效管理工作的质量和效果。根据项目绩效目标中的项目绩效指标设定情况，项目制定了年度目标，并进一步细化绩效指标，具体设有项目产出指标、质量指标、效益指标及满意度指标，但是社会效益指标中“丰富社区文化活动”非量化指标，设定后无法客观自评。

- 1.4 下一步拟改进措施

- 1.4.1 下一步拟改进措施

- 1.4.1.1 加强事中监管，进一步提高产出质量

- 建议根据项目实际，在年初制定好详细的、科学的、合理的工作计划，对于当年必须完成的、必须实施的工作做好事前安排布置，对工作量、工作完成需要达到的具体目标等做好充分的预计，对于各项工作的资金需求做好合理的、客观的测算，以此为基础来申报预算，做到事前有可行性研究、有绩效评估、有集体决策，使项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

1.4.1.2 加强单位预算绩效管理工作

绩效目标申报作为预算绩效管理工作的起点，是预算绩效管理的基础，也是整个预算绩效管理系统的前提，对于指导本年工作具有重要意义。建议项目单位根据项目实施内容、项目目标，依照产出—效果两个环节，进一步完善绩效目标申报表，全面、合理考察项目各个环节。特别是在产出类绩效指标中，需根据项目内容全面考察项目数量、质量及时效性情况，并且绩效指标要做到可衡量、可达成，有据可依。

- 1.4.2 拟与预算安排相结合情况

- 加强预算绩效管理，严格把控绩效目标编制质量，切实做到绩效自评与预算安排相结合；增强单位的绩效自评主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效自评结果应用。

- 附件：2024年度二级单位经费项目自评表

2.佐证材料

2.1 基本情况

2.1.1 项目立项目的和年度绩效目标

2021年1月4日，中共中央发布2021年一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》。“十四五”时期，是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。民族要复兴，乡村必振兴。全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。解决好发展不平衡不充分问题，重点难点在“三农”，迫切需要补齐农业农村短板弱项，推动城乡协调发展；构建新发展格局，潜力后劲在“三农”，迫切需要扩大农村需求，畅通城乡经济循环；应对国内外各种风险挑战，基础支撑在“三农”，迫切需要稳住农业基本盘，守好“三农”基础。党中央认为，新发展阶段“三农”工作依然极端重要，须臾不可放松，务必抓紧抓实。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活。本项目正是在此背景下实施的。

项目年度绩效目标是：为落实各项政策实施，举办基层党组织党史专题学习次数达12次以上，人员经费发放数量达260以上，及时盘存固定资产及社区环境治理，基建验收合格，丰富社区文化活动，群众满意度达95%以上。

- 2.1.2 项目资金情况

- 2024年度项目申报预算5,636.68万元，实际到位资金5,636.68万元，项目支出5,273.64万元，项目资金来源为财政拨款，项目资金执行率为93.55%。

- 为了保障项目资金的安全、规范运行，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处对项目资金的财务管理严格，对项目财务资金监控有效，项目资金使用符合预算批复用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规。

- 项目资金主要用于农场及下属公司的人员经费公用、二级单位退休人员津贴、内退及退休人员生活补助、农垦保险等支出。

- 2.2 部门自评工作开展情况

2.2.1 前期准备阶段

2025年3月，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处依照区财政局《关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2025〕4号）开展财政支出绩效自评工作的要求，确定2024年度项目支出的预算资金作为武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处自评的对象，在组建武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处2024年度绩效自评工作督导小组的基础上成立了本次项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本次项目绩效自评工作的目标、任务、自评方法和资料收集方法，确定了项目绩效自评工作开展的方向和重点，形成了本次项目完整的绩效自评工作方案。

2.2.2 具体组织过程

根据项目绩效自评工作方案，自评小组从2025年3月20日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组对所收到的项目基础资料一一进行了核实，同时通过人员访问和问卷调查收集满意度指标所需要的相关资料。对照预算文本中设置的各绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，根据湖北省财政厅项目支出绩效自评标准，合理分配各绩效指标的分值后建立项目支出绩效自评的自评体系，在此基础上完成了对本项目的综合分析自评，自评小组对初步确定的项目支出绩效自评结果进行逐级复核、汇总、分析，核查自评工作中是否存在重复和遗漏的情况；在此基础上，撰写部门项目支出绩效自评报告初稿。与项目支出负责部门充分交换意见，并作必要修改后，在规定的时间内提交正式绩效自评报告。

2.2.3撰写项目绩效自评报告

根据整理分析基础上评分，形成综合自评结果。

2.3 绩效目标完成情况分析

2.3.1 预算执行情况分析

2024年度项目申报预算金额5,636.68万元，实际到位资金5,636.68万元，项目支出执行数5,273.64万元，资金执行率93.55%。该指标设置分值20分，自评得18.71分。

2.3.2 绩效目标完成情况分析。

2.3.2.1 成本指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 （20分） | 经济成本指标（20分） | 成本费用支出 合规性 | 合规 | 合规 | 20 |

经济成本指标：

“成本费用支出合规性”年度目标值设定“合规”，实际完成值为合规。该指标设置分值20分，自评得20分。

2.3.2.2产出指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 （20分） | 数量指标（12分） | 基层党组织党史专题学习次数 （2分） | ≥12次 | 24次 | 2 |
|  |  | 人员工资经费发放数量 （2分） | ≥260 | 685人 | 2 |
|  |  | 安全生产业务知识培训 完成次数（2分） | ≥1次 | 1次 | 2 |
|  |  | 职工养老保险报销人数（2分） | 150人 | 219人 | 2 |
|  |  | 买断45、55职工生活补助人数 （2分） | 300人 | 235人 | 1.57 |
|  |  | 退休职工生活补助人数（2分） | 3700人 | 4095人 | 2 |
|  | 质量指标（6分） | 保障日常工作运转（2分） | 基本保障 | 基本保障 | 2 |
|  |  | 补助发放合规性（2分） | 合规 | 合规 | 2 |
|  |  | 基建验收合格性（2分） | 合格 | 合格 | 2 |
|  | 时效指标（2分） | 固定资产盘存及时（2分） | 及时 | 及时 | 2 |

数量指标：

“基层党组织党史专题学习次数”年度目标值设定“≥12次”，经汇总分析，基层党组织党史专题学习次数实际完成情况为24次。该指标设置分值2分，自评得2分；

“人员经费发放数量”年度目标值设定“≥260人”，经汇总分析，人员经费发放数量实际完成情况为685人。该指标设置分值2分，自评得2分；

“安全生产业务知识培训完成次数”年度目标值设定“≥1次”，经汇总分析，安全生产业务知识培训完成次数实际完成情况为1次。该指标设置分值2分，自评得2分；

“职工养老保险报销人数”年度目标值设定“≥150人”，经汇总分析，职工养老保险报销人数实际完成情况为219人。该指标设置分值2分，自评得2分；

“买断45、55职工生活补助人数”年度目标值设定“300人”，经汇总分析，买断45、55职工生活补助人数实际完成情况为235人。该指标设置分值2分，自评得1.57分；

“退休职工生活补助人数”年度目标值设定“3700人”，经汇总分析，退休职工生活补助人数实际完成情况为4095人。该指标设置分值2分，自评得2分。

质量指标：

“保障日常工作运转”年度目标值设定“基本保障”，实际完成情况为各二级单位按照规章制度稳定维护日常工作运转。该指标设置分值2分，自评得2分；

“补助发放合规性”年度目标值设定“合规”，实际完成情况为各二级单位依据相关补贴方案合规发放补贴。该指标设置分值2分，自评得2分；

“基建验收合格性”年度目标值设定“合格”，实际完成情况为2024年2月21日相关二级单位对新建3处垃圾池进行验收，验收结果为合格。该指标设置分值2分，自评得2分。

时效指标：

“固定资产盘存及时”年度目标值设定“及时”，实际完成情况为资产公司及时进行固定资产盘点。该指标设置分值2分，自评得2分。

2.3.2.3 效益指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 在职员工五险一金参保率（15分） | ≥95% | 100% | 15 |
|  |  | 丰富社区文化活动 （15分） | 促进 | 达到预期 | 13.5 |

社会效益指标：

“在职员工五险一金参保率”年度目标值设定“≥95%”，经汇总分析，在职员工五险一金参保率实际完成情况为100%。该指标设置分值15分，自评得15分；

“丰富社区文化活动”年度目标值设定“促进”，实际完成情况为达到预期，该指标非量化指标，根据定性指标计分原则完成情况按90%区间计分。该指标设置分值15分，自评得13.5分。

2.3.2.4 满意度指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 （10分） | 群众满意度 （10分） | ≥95% | ≥95% | 10 |

服务对象满意度指标：

“群众满意度”年度目标值设定“≥95%”，根据发放的调查问卷显示群众满意度均为满意。指标设置分值为10分，自评得10分。

2.4 上年度部门自评报告应用情况

慈惠街在上一年度自评结果的基础上，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是在本年的预算编制中进一步改进，科学合理地编制绩效预算，增强预算的执行效率；二是进一步完善绩效指标的设计，考虑指标数据来源的可获得性，科学合理编制绩效指标，保证指标编制的完整性、全面性；三是提高项目绩效与资金的匹配度，编制更为详细的用款计划；四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目资金的效益；五是对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

- 2.5 其他佐证材料

- 无其他佐证材料。

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处