武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

土地出让金项目自评结果

（摘要版）

# 1 自评结论

## 1.1 自评得分

根据项目绩效自评标准和对项目绩效目标完成情况的分析，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处（以下简称“慈惠街道办事处”）土地出让金项目（以下简称“项目”）自评得分为88.07分，绩效自评等级划分为“良”。

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 16.07 | 80.35% |
| 项目成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 24 | 80% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 8 | 80% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 88.07 | 88.07% |

## 1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2024年项目申报预算资金3,571.07万元，实际支出执行数2,869.36万元，预算执行率92.07%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置6个绩效指标，完成4个绩效指标。

1.2.3 未完成的绩效目标

1.2.3 1 效益指标：

“盘活还建房商铺”无佐证材料，按设定分值的80%计分。

1.2.3 2 满意度指标：

“街道对办证单位服务质量满意度”无佐证材料，按设定分值的80%计分。

## 1.3 存在的问题和原因

### 1.3.1 上年度绩效自评结果应用情况

- 未提供上年度绩效自评结果应用情况资料。

### 1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

#### 指标设置不合理。未设置满意度指标。建议满意度指标设定三级目标值为“街道对办证单位服务质量满意度”，年度目标值为“≥90”。

## 1.4 下一步拟改进措施

### 1.4.1 项目整改和绩效目标调整完善方面

#### 1.4.1.1优化指标体系，合理确定目标值进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，科学，合理确定目标值。

### 1.4.2 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2025年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件：2024年土地出让金项目绩效自评表（附后）

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处