武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

土地出让金项目自评结果

（缩略版）

# 1 自评结论

## 1.1 自评得分

根据项目绩效自评标准和对项目绩效目标完成情况的分析，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处（以下简称“慈惠街道办事处”）土地出让金项目（以下简称“项目”）自评得分为88.07分，绩效自评等级划分为“良”。

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 16.07 | 80.35% |
| 项目成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 24 | 80% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 8 | 80% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 88.07 | 88.07% |

## 1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2024年项目申报预算资金3,571.07万元，实际支出执行数2,869.36万元，预算执行率92.07%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置6个绩效指标，完成4个绩效指标。

1.2.3 未完成的绩效目标

1.2.3 1 效益指标：

“盘活还建房商铺”无佐证材料，按设定分值的80%计分。

1.2.3 2 满意度指标：

“街道对办证单位服务质量满意度”无佐证材料，按设定分值的80%计分。

## 1.3 存在的问题和原因

### 1.3.1 上年度绩效自评结果应用情况

- 未提供上年度绩效自评结果应用情况资料。

### 1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

#### 指标设置不合理。未设置满意度指标。建议满意度指标设定三级目标值为“街道对办证单位服务质量满意度”，年度目标值为“≥90”。

## 1.4 下一步拟改进措施

### 1.4.1 项目整改和绩效目标调整完善方面

#### 1.4.1.1优化指标体系，合理确定目标值进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，科学，合理确定目标值。

### 1.4.2 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2025年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件：2024年土地出让金项目绩效自评表（附后）

# 2 佐证材料

## 2.1 基本情况

### 2.1.1 项目立项的目的和年度绩效目标

根据《市人民政府关于推进自然资源节约集约高效利用的意见》（武政规〔2021〕10号）、文件附件《全市土地节约集约高效利用实施细则》相关规定以及2024年第58次政府常务会议精神，为提高慈惠街道还建楼商铺使用效益，中共东西湖区委慈惠街工作委员会于2024年8月29日经会议讨论，会议原则同意将慈惠街汉江康居一期、汉江康居二期、惠泽园一期、惠泽园二期、滨江康居一期、滨江康居二期、惠景九龙湾、网船湾二期还建房112套商铺办理划拨转出让手续。在完善办证手续后，根据划拨转出让办理进度，同步向区政府申请土地出让金，待区财政局将该项资金拨付至街道后补缴。

项目年度绩效总目标是：按规定完成112套还建房及商铺划拨转出让手续。

### 2.1.2 项目资金情况

2024年项目申报预算3,571.07万元，项目支出2,869.36万元。项目资金来源为经费拨款补助，项目资金执行率为80.35%。

为了保障项目资金的安全、规范运行，慈惠街道办事处对项目资金的财务管理严格，对项目财务资金监控有效，项目资金使用符合预算批复用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规。

项目资金主要用于支付项目土地出让金及税费等。

## 2.2 部门自评工作开展情况

### 2.2.1 前期准备阶段

2025年3月，慈惠街道办事处按照《东西湖区财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2025〕4号）要求,开展财政支出绩效自评工作的，确定2024年项目支出的预算资金作为慈惠街道办事处自评的对象，在组建慈惠街道办事处2024年绩效自评工作督导小组的基础上，成立本次项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本次项目绩效自评工作的目标、任务、自评方法和资料收集方法，确定了项目绩效自评工作开展的方向和重点，形成了本次项目完整的绩效自评工作方案。

### 2.2.2 具体组织过程

根据绩效自评工作方案，自评小组从2025年3月20日开始系统收集了本次项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组对所收到的项目基础资料一一进行了核实，同时通过人员访问和问卷调查收集满意度指标所需要的相关资料。对照预算文本中设置的各绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，根据湖北省财政厅项目支出绩效自评标准，合理分配各绩效指标的分值后建立项目支出绩效自评的自评体系，在此基础上完成了对本项目的综合分析自评，自评小组对初步确定的项目支出绩效自评结果进行逐级复核、汇总、分析，核查自评工作中是否存在重复和遗漏的情况；在此基础上，撰写部门项目支出绩效自评报告初稿。与项目支出负责部门充分交换意见，并作必要修改后，在规定的时间内提交正式绩效自评报告。

## 2.3 绩效目标完成情况分析

### 2.3.1 预算执行情况分析

2024年度项目申报预算金额3,571.07万元，项目支出执行数2,869.36万元，资金执行率80.35%。执行率较低原因为预算编制偏差较大，该指标设定分值为20分，自评得16.07分。

### 2.3.2 绩效目标完成情况分析

#### 2.3.2.1 成本指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标(20分) | 经济成本指标（20分） | 不超预算 （20分） | 3,571.07 | 2,869.36 | 20 |

成本指标。经济成本指标“不超预算”设定目标值为3,571.07万元，实际完成值2,869.36万元。该指标设定分值为20分，自评得20分。

#### 2.3.2.2 产出指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（20分） | 数量指标 （7分） | 办证商铺数量 （7分） | 112套 | 112套 | 7 |
|  | 质量指标 （7分） | 办证完成率 （7分） | =100% | =100% | 7 |
|  | 时效指标 （6分） | 办证完成 及时性 （6分） | 及时 | 及时 | 6 |

数量指标。“办证商铺数量”年度目标值“112套”，实际完成值“112套”，该指标设定分值为7分，自评得7分。

质量指标。“办证完成率”年度目标值设定“=100%”，实际完成值“=100%”。该指标设定分值为7分，自评得7分。

时效指标。“办证完成及时性”设定年度目标值“及时”，实际完成值“及时”。该指标设定分值为6分，自评得6分。

#### 2.3.2.3 效益指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标（30分） | 盘活还建房商铺（30分） | 盘活 | 盘活 | 24 |

社会效益指标。“盘活还建房商铺”指标设定年度目标值“盘活”，指标自评缺乏相应的佐证材料，按设定分值的80%计分。该指标设定分值为30分，自评得24分。

#### 2.3.2.4 满意度指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 （10分） | 街道对办证单位服务质量满意度（10分） | ≥90% | ≥90% | 8 |

满意度指标。满意度指标“街道对办证单位服务质量满意度”，年度目标值设定为“≥90%”，指标自评缺乏相应的佐证材料，按设定分值的80%计分。指标设定分值为10分，自评得8分。

## 2.4 上年度部门自评结果应用情况

慈惠街道办事处在上一年度自评结果的基础上，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是在本年的预算编制中进一步改进，科学合理地编制绩效预算，增强预算的执行效率；二是进一步完善绩效指标的设计，考虑指标数据来源的可获得性，科学合理编制绩效指标，保证指标编制的完整性、全面性；三是提高项目绩效与资金的匹配度，编制更为详细的用款计划；四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目资金的效益；五是对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 2.5 其他佐证材料

无其他佐证材料。

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处