| 附件1： 2024年土地出让金项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 填报日期：2025年4月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 土地出让金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 |  | 项目实施单位 |  | 拆迁办建设办及社区 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 2、区直专项 |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目 2、新增性项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 2、延续性项目 口 3、一次性项目 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) |  | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 3,571.07 | 2,869.36 |  | 80.35% |  | 16.07 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） |  | 实际完成值（B) |  | 得分 |
|  | 成本指标（20分） | 成本指标（20分） | 不超预算 （20分） |  | 3,571.07 |  | 2,869.36 |  | 20 |
|  | 产出指标（20分） | 数量指标（7分） | 办证商铺数量 （7分） |  | 112套 |  | 112套 |  | 7 |
|  |  | 质量指标（7分） | 办证完成率 （7分） |  | =100% |  | =100% |  | 7 |
|  |  | 时效指标（6分） | 办证完成及时性 （6分） |  | 及时 |  | 及时 |  | 6 |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益 指标 （30分） | 盘活还建房商铺 （30分） |  | 盘活 |  | 盘活 |  | 24 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 街道对办证单位 服务质量满意度 （10分） |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 8 |
| 总分 | 88.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、预算编制偏差较大。 2、效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的80%计分。 3、建议增加满意度指标，设定三级目标值为“街道对办证单位服务质量满意度”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |