武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2024年度环卫经费项目绩效自评结果

（缩略版）

1自评结论

1.1自评得分

根据项目绩效自评标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2024年度环卫经费项目（以下简称“项目”）绩效自评综合评分95.41分，绩效自评等级为“优”。

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 20% | 20 | 16.91 | 84.55% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 28.5 | 95% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 95.41 | 95.41% |

1.2绩效目标完成情况

1.2.1执行率情况

该项目资金主要用于各项环卫经费合理支出，保障单位及相关工作正常运转。2024年度项目申报预算资金1,894.87万元，实际到位资金1,894.87万元，实际支出执行数1,894.87万元，预算执行率100%。

1.2.2完成的绩效目标

项目共设置13个三级指标，完成9个。项目执行率较高，产出良好，并取得良好的社会效益。

1.2.3未完成的绩效目标

- 数量指标：

- “年处理垃圾吨数”年初目标值设定“1.8万吨”，实际完成值1.75万吨。

- 质量指标：

- “生活垃圾分类处理占比”年初目标值设定“≥85%”，实际完成值依据资料不全面，无法客观自评。

- 社会效益指标：

- “保障居民人居环境干净、整洁”年初目标值设定“有效保障”，实际完成值达到预期，该指标为非量化指标，缺乏相应的佐证资料来证明，根据定性指标计分原则完成情况按90%区间计分。

- 生态效益指标：

- “生活垃圾资源化利用率”年初目标值设定“≥85%”，实际完成值依据资料不全面，无法客观自评。根据定性指标计分原则完成情况按90%区间计分。

1.3存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效自评结果应用情况

- 上一年本项目绩效自评结果为保留延续，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据，按照要求将绩效自评结果向社会公开，自觉接受社会监督。

1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

绩效目标是绩效管理的基础和起点。绩效目标和指标设置不科学、不规范，指标值不合理等问题，直接影响绩效自评乃至整体绩效管理工作的质量和效果。根据项目绩效目标中的项目绩效指标设定情况，项目制定了年度目标，并进一步细化绩效指标，具体设有项目产出指标、效果指标及满意度指标，但是质量指标中“生活垃圾分类处理占比”及生态效益指标“生活垃圾资源化利用率”设定后无完整的自评考核资料支撑，未体现项目质量及效果情况。

- 1.4下一步拟改进措施

- 1.4.1下一步拟改进措施

绩效目标申报作为预算绩效管理工作的起点，是预算绩效管理的基础，也是整个预算绩效管理系统的前提，对于指导本年工作具有重要意义。建议项目单位根据项目实施内容、项目目标，依照产出—效果两个环节，进一步完善绩效目标申报表，全面、合理考察项目各个环节。特别是在产出类绩效指标中，需根据项目内容全面考察项目数量、质量及时效性情况，并且绩效指标要做到可衡量、可达成，有据可依。

- 1.4.2拟与预算安排相结合情况

- 加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效自评与预算安排相结合；增强单位的绩效自评主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效自评结果应用。

- 附件：2024年度环卫经费项目自评表

2.佐证材料

2.1基本情况

2.1.1项目立项目的和年度绩效目标

依据《市容环境卫生管理办法》实施方案，为深入推进精细环卫工作，严格按照国家卫生城市标准，全面排查和整改城市环境卫生工作存在的问题，不断提升慈惠街辖区环卫精细化、智能化管理水平，全力维护好辖区的城市环境卫生。做好道路清扫保洁；道路及护栏清洗、冲洗；城市家具及垃圾容器清洗；生活垃圾收运、转运及建筑、装修及大件垃圾消纳处置；环卫作业车辆技改、维修维护及保养；环卫作业车辆燃油、年审及保险；环卫车辆停保场运行；垃圾中转站运行、维修维护；小型环卫设施设备的建设、购置；小型环卫设施设备维修维护；环境卫生专项整治；道路融雪防冻应急处置；环卫意外伤害保险；环卫工人高、低温作业慰问；环卫工人工资及福利待遇；农村村湾环境治理及日常清扫保洁工作；环卫系统智慧化建设；环卫特种车辆逐年更新、道路清洗清扫及垃圾收集转运车辆；全区生活垃圾处置费；采购、维修维护垃圾容器、环卫工作服和环卫车辆；环卫培训经费。

通过项目的实施，合理使用预算资金，用于各项环卫经费支出，保证慈惠街辖区内生活垃圾及时有效清理，辖区内居民的居住环境更美好，路面洁净，空气质量更安全，保障单位及相关工作正常运转。

项目年度绩效目标是：做好车辆维修保养、环卫等相关工作，完成道路及护栏清扫保洁面积达169万平方米，及时对垃圾进行清理，车处理垃圾吨数达1.8万吨，使生活垃圾无害化处理率达100%，生活垃圾分类处理占比及生活垃圾资源化利用率均达85%及以上，场站环境监察达标率达95%及以上，保障居民人居环境干净、整洁，群众投诉处理率达 100%，使群众满意率达95%及以上。

- 2.1.2项目资金情况

- 2024年度项目申报预算1,894.87万元，实际到位资金1,894.87万元，项目支出1,894.87万元，项目资金来源为财政拨款，项目资金执行率为100%。

- 为了保障项目资金的安全、规范运行，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处对项目资金的财务管理严格，对项目财务资金监控有效，项目资金使用符合预算批复用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规。

- 项目资金主要用于各项环卫经费合理支出，保障单位及相关工作正常运转。

- 2.2部门自评工作开展情况

2.2.1前期准备阶段

2025年3月，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处依照区财政局《关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2025〕4号）开展财政支出绩效自评工作的要求，确定2024年度项目支出的预算资金作为武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处自评的对象，在组建武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处2024年度绩效自评工作督导小组的基础上成立了本次项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本次项目绩效自评工作的目标、任务、自评方法和资料收集方法，确定了项目绩效自评工作开展的方向和重点，形成了本次项目完整的绩效自评工作方案。

2.2.2具体组织过程

根据项目绩效自评工作方案，自评小组从2025年3月20日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组对所收到的项目基础资料一一进行了核实，同时通过人员访问和问卷调查收集满意度指标所需要的相关资料。对照预算文本中设置的各绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，根据湖北省财政厅项目支出绩效自评标准，合理分配各绩效指标的分值后建立项目支出绩效自评的自评体系，在此基础上完成了对本项目的综合分析自评，自评小组对初步确定的项目支出绩效自评结果进行逐级复核、汇总、分析，核查自评工作中是否存在重复和遗漏的情况；在此基础上，撰写部门项目支出绩效自评报告初稿。与项目支出负责部门充分交换意见，并作必要修改后，在规定的时间内提交正式绩效自评报告。

2.2.3撰写项目绩效自评报告

根据整理分析基础上评分，形成综合自评结果。

2.3绩效目标完成情况分析

2.3.1预算执行情况分析

2024年度项目申报预算金额1,894.87万元，实际到位资金1,894.87万元，项目支出执行数1,894.87万元，资金执行率100%。该指标设置分值20分，自评得20分。

2.3.2绩效目标完成情况分析

2.3.2.1成本指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 （20分） | 经济成本指标 （20分） | 成本费用支出 合规性 | 合规 | 合规 | 20 |

经济成本指标：

“成本费用支出合规性”年度目标值设定“合规”，实际完成值为合规。该指标设定分值20分，自评得20分。

2.3.2.2产出指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（20分） | 数量指标(9分） | 道路及护栏清扫保洁面积（3分） | 169 万平方米 | 169.51 万平方米 | 3 |
|  |  | 年处理垃圾吨数（3分） | 1.8万吨 | 1.75万吨 | 2.91 |
|  |  | 维修保养车辆数量（3分） | 40台 | 42台 | 3 |
|  | 质量指标(9分） | 生活垃圾无害化处理率 （3分） | 100% | 100% | 3 |
|  |  | 生活垃圾分类处理占比 （3分） | ≥85% | 依据资料 不充分 | 0 |
|  |  | 场站环境监察达标率 （3分） | ≥95% | ≥95% | 3 |
|  | 时效指标(2分） | 垃圾清理及时性 （2分） | 及时 | 及时 | 2 |

数量指标：

“道路及护栏清扫保洁面积”年度目标值设定“169万平方米”，根据2024年慈惠街清扫道路面积统计表分析，实际完成值为169.51万平方米。该指标设定分值3分，自评得3分；

“年处理垃圾吨数”年度目标值设定“1.8万吨”，根据2024年垃圾处置报表分析，新沟焚烧厂垃圾量车数1901趟，净重1.75万吨，实际完成值为1.75万吨。该指标设定分值3分，自评得2.91分；

“维修保养车辆数量”年度目标值设定“40台”，根据2024年车辆信息表分析，车辆维修保养数量实际完成值为42台。该指标设定分值3分，自评得3分。

质量指标：

“生活垃圾无害化处理率”年度目标值设定“100%”，根据2024年垃圾处置报表分析，新沟焚烧厂已处理垃圾量净重17461.44吨，实际完成值为100%，该指标设定分值3分，自评得3分；

“生活垃圾分类处理占比”年度目标值设定“≥85%”，实际完成值为依据资料不充分，年度目标值大于等于85%无法收集完整的相关佐证资料，无法客观自评。该指标设定分值3分，自评得0分；

“场站环境检查达标率”年度目标值设定“≥95%”，实际完成值为≥95%，根据2024年区级视察工作照片，未下达整改通知。该指标设定分值3分，自评得3分。

时效指标：

“垃圾清理及时性”年度目标值设定“及时”，实际完成值为及时。该指标设定分值2分，自评得2分。

2.3.2.3效益指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 (22.5分） | 群众投诉处理率 （7.5分） | 100% | 100% | 7.5 |
|  |  | 重大安全生产事故（7.5分） | 0 | 0 | 7.5 |
|  |  | 保障居民人居环境 干净、整洁 （7.5分） | 有效保障 | 达到预期 | 6.75 |
|  | 生态效益 指标 （7.5分） | 生活垃圾资源化 利用率 （7.5分） | ≥85% | 依据资料 不充分 | 6.75 |

社会效益指标：

“群众投诉处理率”年度目标值设定“100%”，实际完成值为100%，投诉处理案件平台管理化，及时处理群众反馈意见。该指标设定分值7.5分，自评得7.5分；

“重大安全生产事故”年度目标值设定“零次”，实际完成值为零次，该指标设定分值7.5分，自评得7.5分；

“保障居民人居环境干净、整洁”年度目标值设定“有效保障”，实际完成值为达到预期。该指标非量化指标，根据定性指标计分原则完成情况按90%区间计分，该指标设定分值7.5分，自评得6.75分。

生态效益指标：

“生活垃圾资源化利用率”年度目标值设定“≥85%”，实际完成值为依据资料不充分，该指标无法收集完整的相关佐证资料，无法客观自评，根据定性指标计分原则完成情况按90%区间计分。该指标设定分值7.5分，自评得6.75分。

2.3.2.4满意度指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 （10分） | 群众满意度 （10分 | ≥95% | ≥95% | 10 |

服务对象满意度指标：

“群众满意度”年度目标值设定为≥95%，根据发放的调查问卷显示满意度均为满意。该指标设定分值10分，自评得10分。

2.4上年度部门自评报告应用情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效自评指标，提高资金使用效益。

2.5其他佐证材料

无其他佐证材料。

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处