武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2024年度招商引资专项项目绩效自评结果

（摘要版）

1自评结论

1.1自评得分

根据项目绩效自评标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2024年度招商引资专项项目（以下简称“项目”）绩效自评综合评分71.06分，绩效自评等级为“中”。

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 1.06 | 5.31% |
| 项目成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 20% | 20 | 10 | 50% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 | 100% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 71.06 | 71.06% |

1.2绩效目标完成情况

1.2.1执行率情况

该项目资金主要用于招商引资。2024年度项目申报预算资金1,436.16万元，实际到位资金1,436.16万元，实际支出执行数76.30万元，预算执行率5.31%。

1.2.2完成的绩效目标

项目共设置9个三级指标，完成6个。

1.2.3未完成的绩效目标

- 产出指标：

- “兑现企业发展金完成率”年初目标值设定“100%”，实际完成值0%；

- “兑现企业数量”年初目标值设定“30家”，实际完成值0家；

- “及时拨付企业发展金”年初目标值设定“及时”，实际完成值未完成。

1.3存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效自评结果应用情况

- 上一年本项目绩效自评结果为保留延续，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据，按照要求将绩效自评结果向社会公开，自觉接受社会监督。

- 1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

2024年度项目年初预算为1,436.16万元，项目资金实际支出执行数76.30万元，预算执行率5.31%。原因是街道拨付程序已完成，但尚未接到区级拨付资金通知，故无法及时拨付企业发展金，导致预算执行率低，产出指标“兑现企业发展金完成率”“兑现企业数量”“及时拨付企业发展金”未完成。

- 1.4下一步拟改进措施

- 1.4.1下一步拟改进措施

优化项目绩效目标，提高绩效目标管理水平。招商引资经费涉及企业众多，内容繁杂，建议招商办进一步加强招商引资经费的细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步的制度保障，绩效目标的设定要与实际工作高度结合，指标设定要做到清晰、细化、可量化、可衡量、要考核，切实提高绩效目标管理水平，重产出和效果，强化绩效导向意识。

- 及时跟进项目进展，在项目建设及服务期间，积极联系企业，跟进建设进度，督促建设进展。积极协调各相关部门，企业服务过程中，存在涉及多个职能部门的情况，继续担当好“店小二”“润滑剂”的作用，持续跟进存在困难与问题，积极协调各部门，以促进项目建设、落地，落实款项支付。

- 1.4.2拟与预算安排相结合情况

- 加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效自评与预算安排相结合；增强单位的绩效自评主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效自评结果应用。

- 附件：2024年度招商引资专项项目自评表

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处