武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2024年度招商引资专项项目绩效自评结果

（缩略版）

1自评结论

1.1自评得分

根据项目绩效自评标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2024年度招商引资专项项目（以下简称“项目”）绩效自评综合评分71.06分，绩效自评等级为“中”。

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 1.06 | 5.31% |
| 项目成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 20% | 20 | 10 | 50% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 | 100% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 71.06 | 71.06% |

1.2绩效目标完成情况

1.2.1执行率情况

该项目资金主要用于招商引资。2024年度项目申报预算资金1,436.16万元，实际到位资金1,436.16万元，实际支出执行数76.30万元，预算执行率5.31%。

1.2.2完成的绩效目标

项目共设置9个三级指标，完成6个。

1.2.3未完成的绩效目标

- 产出指标：

- “兑现企业发展金完成率”年初目标值设定“100%”，实际完成值0%；

- “兑现企业数量”年初目标值设定“30家”，实际完成值0家；

- “及时拨付企业发展金”年初目标值设定“及时”，实际完成值未完成。

1.3存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效自评结果应用情况

- 上一年本项目绩效自评结果为保留延续，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据，按照要求将绩效自评结果向社会公开，自觉接受社会监督。

- 1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

2024年度项目年初预算为1,436.16万元，项目资金实际支出执行数76.30万元，预算执行率5.31%。原因是街道拨付程序已完成，但尚未接到区级拨付资金通知，故无法及时拨付企业发展金，导致预算执行率低，产出指标“兑现企业发展金完成率”“兑现企业数量”“及时拨付企业发展金”未完成。

- 1.4下一步拟改进措施

- 1.4.1下一步拟改进措施

优化项目绩效目标，提高绩效目标管理水平。招商引资经费涉及企业众多，内容繁杂，建议招商办进一步加强招商引资经费的细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步的制度保障，绩效目标的设定要与实际工作高度结合，指标设定要做到清晰、细化、可量化、可衡量、要考核，切实提高绩效目标管理水平，重产出和效果，强化绩效导向意识。

- 及时跟进项目进展，在项目建设及服务期间，积极联系企业，跟进建设进度，督促建设进展。积极协调各相关部门，企业服务过程中，存在涉及多个职能部门的情况，继续担当好“店小二”“润滑剂”的作用，持续跟进存在困难与问题，积极协调各部门，以促进项目建设、落地，落实款项支付。

- 1.4.2拟与预算安排相结合情况

- 加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效自评与预算安排相结合；增强单位的绩效自评主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效自评结果应用。

- 附件：2024年度招商引资专项项目自评表

2.佐证材料

2.1基本情况

2.1.1项目立项目的和年度绩效目标

2021年3月28日，武汉市人民政府办公厅下发了《市人民政府办公厅关于印发武汉市大力推进招商引资工作实施方案的通知》（武政办〔2021〕28号），把招商引资作为“一号工程”“一把手工程”，大力推进科技创新提能、产业转型提升工作，以开展高质量招商引资助力加快打造“五个中心”、建设现代化大武汉。

2020年4月7日，东西湖区政府办公室下发了《关于进一步加强街道与产业办招商引资和企业服务有关工作的通知》（武临开办〔2020〕1号），对优化营商环境、明晰边界、落实责任、强化企业服务等方面进行了明确。慈惠街招商引资项目正是在市、区相关招商引资政策指导下开展实施的。通过项目的实施，加大招商引资力度，扶持企业壮大，促进慈惠街经济发展。加快项目落地，有利于加快产业聚集，构建现代产业体系。

项目年度绩效目标是：完成兑现企业发展金，预计兑现企业数量30家；服务项目建设工作，服务项目建设1家；及时合规拨付发展金，招揽企业入驻上户，调动企业积极性，企业满意度达90%以上。

- 2.1.2项目资金情况

- 2024年度项目申报预算1,436.16万元，实际到位资金1,436.16万元，项目支出76.30万元，项目资金来源为财政拨款，项目资金执行率为5.31%。

- 为了保障项目资金的安全、规范运行，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处对项目资金的财务管理严格，对项目财务资金监控有效，项目资金使用符合预算批复用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规。

- 项目资金主要用于兑现协税企业发展金及项目红线外水电等基础设施。

- 2.2部门自评工作开展情况

2.2.1前期准备阶段

2025年3月，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处依照区财政局《关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2025〕4号）开展财政支出绩效自评工作的要求，确定2024年度项目支出的预算资金作为武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处自评的对象，在组建武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处2024年度绩效自评工作督导小组的基础上成立了本次项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本次项目绩效自评工作的目标、任务、自评方法和资料收集方法，确定了项目绩效自评工作开展的方向和重点，形成了本次项目完整的绩效自评工作方案。

2.2.2具体组织过程

根据项目绩效自评工作方案，自评小组从2025年3月20日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组对所收到的项目基础资料一一进行了核实，同时通过人员访问和问卷调查收集满意度指标所需要的相关资料。对照预算文本中设置的各绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，根据湖北省财政厅项目支出绩效自评标准，合理分配各绩效指标的分值后建立项目支出绩效自评的自评体系，在此基础上完成了对本项目的综合分析自评，自评小组对初步确定的项目支出绩效自评结果进行逐级复核、汇总、分析，核查自评工作中是否存在重复和遗漏的情况；在此基础上，撰写部门项目支出绩效自评报告初稿。与项目支出负责部门充分交换意见，并作必要修改后，在规定的时间内提交正式绩效自评报告。

2.2.3撰写项目绩效自评报告

根据整理分析基础上评分，形成综合自评结果。

2.3绩效目标完成情况分析

2.3.1预算执行情况分析

2024年度项目申报预算金额1,436.16万元，实际到位资金1,436.16万元，项目支出执行数76.30万元，资金执行率5.31%。该指标设置分值20分，自评得1.06分。

2.3.2绩效目标完成情况分析

2.3.2.1成本指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标(20分) | 经济成本指标 （20分） | 成本费用支出 合规性 | 合规 | 合规 | 20 |

经济成本指标：

“成本费用支出合规性”年度目标值设定“合规”，实际完成值为合规。该指标设定分值20分，自评得20分。

2.3.2.2产出指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（20分） | 数量指标 (16分） | 兑现企业发展金 完成率(4分） | 100% | 0 | 0 |
|  |  | 兑现企业数量 (4分） | 30家 | 0 | 0 |
|  |  | 服务项目建设数量(8分） | 1个 | 3个 | 8 |
|  | 质量指标(2分） | 资金发放合规性 | 合格 | 合格 | 2 |
|  | 时效指标(2分） | 及时拨付企业 发展金 | 及时 | 未发放 | 0 |

数量指标：

“兑现企业发展金完成率”年度目标值设定“100%”，实际完成值为零,该指标设定分值4分，自评得0分；

“兑现企业数量”年度目标值设定“30家”，实际完成值为零,该指标设定分值4分，自评得0分；

“服务项目建设数量”年度目标值设定“1个”，经汇总分析，服务项目建设数量实际完成值为3个，分别是精实机电、联东土地回收、宏胜恒枫水线扩容。该指标设定分值8分，自评得8分。

质量指标：

“资金发放合规性”年度目标值设定“合格”，经查阅相关资料，基础设施建设资金支付手续合格。该指标设定分值2分，自评得2分。

时效指标：

“及时拨付企业发展金”年度目标值设定“及时”，及时拨付企业发展金实际完成值为未发放。该指标设定分值2分，自评得0分。

2.3.2.3效益指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 指标 （30分） | 经济效益 指标 (15分） | 招揽企业 入驻上户 | 增加 | 增加 | 15 |
|  | 社会效益 指标 (15分） | 调动企业积极性 | 良好 | 良好 | 15 |

经济效益指标：

“招揽企业入驻上户”年度目标值设定“增加”，经汇总分析，招揽企业入驻上户实际完成值为增加，2024年上户企业较上年共增加166户，该指标设定分值15分，自评得15分。

社会效益指标：

“调动企业积极性”年度目标值设定“良好”，依据调查问卷相关企业对慈惠街经济发展办服务感到满意，调动企业积极性实际完成值达到预期指标。该指标设定分值15分，自评得15分。

2.3.2.4满意度指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 |

服务对象满意度指标：

“企业满意度”年度目标值设定“≥90%”，根据发放的调查问卷显示满意度均为满意。该指标设定分值10分，自评得10分。

2.4上年度部门自评报告应用情况

慈惠街在上一年度自评结果的基础上，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是在本年的预算编制中进一步改进，科学合理地编制绩效预算，增强预算的执行效率；二是进一步完善绩效指标的设计，考虑指标数据来源的可获得性，科学合理编制绩效指标，保证指标编制的完整性、全面性；三是提高项目绩效与资金的匹配度，编制更为详细的用款计划；四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目资金的效益；五是对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2.5其他佐证材料

无其他佐证材料。

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处