| 2025年度街办园林绿化养护费项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 填报日期： 2026年3月23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 街办园林绿化养护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 慈惠街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  | 武汉慈惠园林绿化有限公司 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 年初预算数（A） | 年中追加数+/调减数-（B） | 小计（C） | 实际执行数（D） | 执行率（D/C） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 837.84 | 837.84 | 837.84 | 100% | 20 |  |
| 年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 年中追加数+/调减数-（B） | 小计（C） | 实际完成(D) | 得分 |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本 | 人工成本 |  |  | 650 | 650 | 650 | 10 |
|  |  | 经济成本 | 机械费节约比例 |  |  | 130 | 130 | 130 | 10 |
|  | 产出指标（20分） | 数量指标（8分） | 道路绿化养护面积 |  |  | 1351257.33平方米 | 1351257.33平方米 | 1351257.33平方米 | 4 |
|  |  |  | 游园绿化养护面积 |  |  | 367356.67平方米 | 367356.67平方米 | 367356.67平方米 | 4 |
|  |  | 数量指标（4分） | 养护行道树数量完成率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 4 |
|  |  | 质量指标（4分） | 绿植存活率 |  |  | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 4 |
|  |  | 时效指标（4分） | 破损绿地补植及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 及时 | 4 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 绿植大面积死亡次数 |  |  | 0次 | 0次 | 0次 | 15 |
|  |  | 社会效益指标 | 保障景观美化度 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 达到预期 | 13.5 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 9 |
| 总分 | 97.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1、社会效益指标“保障景观美化度”非量化指标；2、满意度指标无相关佐证材料，上述完成情况根据定性指标计分原则按90%区间计分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 细化、量化各项预算指标，规范支出明细，实时监控预算执行情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*D/C），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |