| 2025年度街办对二级单位补助项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 填报日期：2026.4.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 街办对二级单位补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 街道所属的二级单位 |  |  | 项目实施单位 |  | 街道所属的二级单位 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 年初预算数（A） | 年中追加数+/调减数-（B） | 小计（C） | 实际执行数（D） | 执行率（D/C） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度资金总额 | 2310.8 |  | 2310.8 | 2,310.78 | 100% | 20 |  |
| 年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 年中追加数+/调减数-（B） | 小计（C） | 实际完成(D) | 得分 |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标（10分） | 社保缴纳标准（10分） |  | 不超缴费人员应缴标准 |  | 不超缴费人员应缴标准 | 不超缴费人员应缴标准 | 10 |
|  |  | 社会成本指标（10分） | 治安维稳费用较上年度（10分） |  | 减少 |  | 减少 | 减少 | 10 |
|  | 产出指标（20分） | 数量指标（12分） | 社区基层党组织党史专题学习次数（3分） |  | ≧12次 |  | ≧12次 | ≧12次 | 3 |
|  |  |  | 人员经费发放数量（3分） |  | ≧180人 |  | ≧180人 | 115人 | 1.9 |
|  |  |  | 河湖巡查次数（2分） |  | ≧36次 |  | ≧36次 | ≧36次 | 2 |
|  |  |  | 慰问次数（2分） |  | ≥4次 |  | ≥4次 | 2次 | 1 |
|  |  |  | 安全生产业务知识培训完成次数（2分） |  | ≧1次 |  | ≧1次 | ≧1次 | 2 |
|  |  | 质量指标（4分） | 保障日常工作运转（2分） |  | 基本保障 |  | 基本保障 | 基本保障 | 2 |
|  |  |  | 巡河问题整改完成率（2分） |  | ≧95% |  | ≧95% | ≧95% | 2 |
|  |  | 时效指标（4分） | 群众接访工作及时性（2分） |  | 及时 |  | 及时 | 及时 | 2 |
|  |  |  | 基础设施维修及时性（2分） |  | 及时 |  | 及时 | 及时 | 2 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标（20分） | 维护社会稳定（10分） |  | 稳定 |  | 稳定 | 稳定 | 10 |
|  |  |  | 在职员工五险一金参保率（10分） |  | ≥95% |  | ≥95% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标（10分） | 维护河湖生态环境（10分） |  | 良好 |  | 良好 | 良好 | 10 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度（10分） |  | ≧95% |  | ≧95% | ≧95% | 10 |
| 总分 | 97.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | - 人员经费发放数量未达标原因：因人员分流原因人员经费发放数量减少。 - 慰问次数未达标原因：因慰问人数变少慰问次数减少。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*D/C），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |