武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2025年度街办对二级单位补助项目绩效自评结果

（摘要版）

1.自评结论

1.1 自评得分

根据项目绩效自评标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2025年度街办对二级单位补助项目（以下简称“项目”）绩效自评综合评分97.90分。绩效自评等级划分为“优”。

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 20.00 | 100% |
| 项目成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 20% | 20 | 17.90 | 89.50% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 | 100% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 97.90 | 97.90% |

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该项目资金主要用于街办对二级单位补助项目。2025年度项目申报预算资金2,310.80万元，实际到位资金2,310.80万元，实际支出执行数2,310.78万元，预算执行率100%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置15个绩效指标，完成13个。

1.2.3 未完成的绩效目标

数量指标：

“人员经费发放数量”年初目标值设定“≧180人”，因人员分流原因人员经费发放数量减少，实际完成值115人。

“慰问次数”年初目标值设定“≥4次”，因慰问人数变少，实际完成值2次。

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效自评结果应用情况

- 上一年本项目绩效自评结果为保留延续，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据，按照要求将绩效自评结果向社会公开，自觉接受社会监督。

- 1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

- 1.3.2.1 绩效目标值的科学性上有待提升

年初编制预算时，主要是按历史经验，根据农村工作主要工作内容申报预算，在预算额度的测算上依据不够充分，更多是采用估计数据，造成实际完成值与年度目标值差异较大，例如：数量指标“人员工资经费发放数量”年度目标值“≧180人”，实际完成值“115人”，年度目标值设定偏大，与实际工作任务匹配度偏差较大。

1.3.2.2 绩效目标管理有待加强

- 慈惠街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少绩效目标管理、运行监控、绩效自评等相关制度办法，绩效管理工作缺乏统一规范和制度保障，制度化、规范化、长效化管理水平有待进一步提升。

- 1.4 下一步拟改进措施

- 1.4.1 下一步拟改进措施

- 1.4.1.1 优化事前管理，进一步提高决策的规范性

- 建议根据项目实际，在年初制定好详细的、科学的、合理的工作计划，对于当年必须完成的、必须实施的工作做好事前安排布置，对工作量、工作完成需要达到的具体目标等做好充分的预计，对于各项工作的资金需求做好合理的、客观的测算，以此为基础来申报预算，做到事前有可行性研究、有绩效评估、有集体决策，使项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

1.4.1.2 加强单位预算绩效管理工作

绩效目标申报作为预算绩效管理工作的起点，是预算绩效管理的基础，也是整个预算绩效管理系统的前提，对于指导本年工作具有重要意义。建议项目单位根据项目实施内容、项目目标，依照产出—效果两个环节，进一步完善绩效目标申报表，全面、合理考察项目各个环节。特别是在产出类绩效指标中，需根据项目内容全面考察项目数量、质量及时效性情况，并且绩效指标要做到可衡量、可达成，有据可依。

- 1.4.2 拟与预算安排相结合情况

- 加强预算绩效管理，严格把控绩效目标编制质量，切实做到绩效自评与预算安排相结合；增强单位的绩效自评主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效自评结果应用。

- 附件：2025年度街办对二级单位补助项目自评表

- 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处