武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2025年街办历史遗留问题化解经费项目评价报告

（摘要版）

1评价结论

1.1评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，街办历史遗留问题化解经费项目（以下简称“项目”）绩效评价综合评分96.9分，绩效评价等级为优。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 20 |
| 成本 | 20% | 20 | 20 |
| 产出 | 20% | 20 | 19.9 |
| 效益 | 30% | 30 | 27 |
| 满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 96.9 |

1.2绩效目标完成情况

1.2.1执行率情况

该项目资金主要用于完成内退职工养老保险个人部分报销，完成买断45、55职工生活困难补助发放，完成退休职工生活补助发放，完成退休干部干贴及分流人员工资的发放，完成农垦养老保险的缴纳。2025年度项目年初预算为1,076.10万元；2025年度项目资金实际支出执行数1,076.10万元，预算执行率100%。

1.2.2完成的绩效目标

项目共设置12个绩效指标，完成9个。项目产出良好，并取得良好的社会效益。

1.2.3未完成的绩效目标

数量指标“职工养老保险报销人数”。因年初编制预算目标时沿用往年数据100人，今年新增退休人数，实际完成指标97人，数量指标按照完成的比例进行计分。

社会效益指标“提高有就业需求人员就业”、“为内退职工提供保险保障”为非量化指标，完成情况根据定性指标计分原则按90%区间计分。

1.3存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效自评结果应用情况

上一年本项目绩效自评结果为保留延续，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据，按照要求将绩效自评结果向社会公开，自觉接受社会监督。

1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

1.3.2.1绩效目标值的科学性上有待提升

年初编制预算时，主要是按历史经验，根据农村工作主要工作内容申报预算，在预算额度的测算上依据不够充分，更多是采用估计数据，造成实际完成值与年度目标值差异较大，例如：数量指标“退休职工生活补助人数”年度目标值“3700人”，实际完成值“4125人”，年度目标值设定与实际工作任务偏差较大。另外对于各项工作完成要求或目标任务未做到细化、明晰，在定量和可衡量上有待进一步加强和提升。

1.3.2.2未建立健全绩效管理制度

慈惠街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少绩效目标管理、运行监控、绩效自评等相关制度办法，绩效管理工作缺乏统一规范和制度保障，制度化、规范化、长效化管理水平有待进一步提升。

1.4下一步拟改进措施

1.4.1下一步拟改进措施

1.4.1.1优化事前管理，进一步提高决策的规范性

建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。同时把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

1.4.1.2加强事中监管，进一步提高产出质量

年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

1.4.1.3健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

1.4.2拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

附件：街办历史遗留问题化解经费补贴项目自评表

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处