武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2025年度街办各类税费缴款项目绩效自评结果

（摘要版）

1.自评结论

1.1 自评得分

根据项目绩效自评标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2025年度街办各类税费缴款项目（以下简称“项目”）绩效自评综合评分90.32分。绩效自评等级划分为“优”。

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 18.32 | 91.59% |
| 项目成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 24 | 80% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 8 | 80% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 90.32 | 90.32% |

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该项目资金主要用于街办各类税费缴款项目，如：还建房商铺有偿转让税费，还建房商铺房产税、土地使用税、滞纳金等。2025年度项目申报预算资金2,956.83万元，实际到位资金2,956.83万元，实际支出执行数2,708.14万元，预算执行率91.59%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置6个绩效指标，完成4个。

1.2.3 未完成的绩效目标

社会效益指标：

“盘活还建房商铺”年初目标值设定“盘活”，该指标非量化指标，完成情况根据定性指标计分原则按照设定分值的80%计分。

服务对象满意度指标：

“过户单位对街道服务满意度”年初目标值设定“≥90%”，完成情况根据定性指标计分原则按照设定分值的80%计分。

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效自评结果应用情况

本项目为新增项目。

1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

1.3.2.1 绩效目标值的科学性上有待提升

本项目制定了年度目标，并进一步细化绩效指标，具体设有项目产出指标、效益指标及满意度指标，但整体三级指标设置较少，建议设置税费合规率、税费及时率、涉税资料完整率、税费滞纳金发生次数等指标，效益指标建议设置经济效益指标-涉税风险损失降低率、税费优惠政策利用率等，且社会效益指标“盘活还建房商铺”设定后无完整的自评考核资料支撑，未体现项目效益情况。

1.3.2.2 绩效目标管理有待加强

慈惠街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少绩效目标管理、运行监控、绩效自评等相关制度办法，绩效管理工作缺乏统一规范和制度保障，制度化、规范化、长效化管理水平有待进一步提升。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

1.4.1.1优化事前管理，进一步提高决策的规范性

建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。同时把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

1.4.1.2加强事中监管，进一步提高产出质量

年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

1.4.1.3 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严格把控绩效目标编制质量，切实做到绩效自评与预算安排相结合；增强单位的绩效自评主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效自评结果应用。

附件：2025年度街办各类税费缴款项目自评表

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处