武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2025年度街办各类税费缴款项目绩效自评结果

（缩略版）

1.自评结论

1.1 自评得分

根据项目绩效自评标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2025年度街办各类税费缴款项目（以下简称“项目”）绩效自评综合评分90.32分。绩效自评等级划分为“优”。

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 18.32 | 91.59% |
| 项目成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 24 | 80% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 8 | 80% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 90.32 | 90.32% |

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该项目资金主要用于街办各类税费缴款项目，如：还建房商铺有偿转让税费，还建房商铺房产税、土地使用税、滞纳金等。2025年度项目申报预算资金2,956.83万元，实际到位资金2,956.83万元，实际支出执行数2,708.14万元，预算执行率91.59%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置6个绩效指标，完成4个。

1.2.3 未完成的绩效目标

社会效益指标：

“盘活还建房商铺”年初目标值设定“盘活”，该指标非量化指标，完成情况根据定性指标计分原则按照设定分值的80%计分。

服务对象满意度指标：

“过户单位对街道服务满意度”年初目标值设定“≥90%”，完成情况根据定性指标计分原则按照设定分值的80%计分。

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效自评结果应用情况

本项目为新增项目。

1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

1.3.2.1 绩效目标值的科学性上有待提升

本项目制定了年度目标，并进一步细化绩效指标，具体设有项目产出指标、效益指标及满意度指标，但整体三级指标设置较少，建议设置税费合规率、税费及时率、涉税资料完整率、税费滞纳金发生次数等指标，效益指标建议设置经济效益指标-涉税风险损失降低率、税费优惠政策利用率等，且社会效益指标“盘活还建房商铺”设定后无完整的自评考核资料支撑，未体现项目效益情况。

1.3.2.2 绩效目标管理有待加强

慈惠街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少绩效目标管理、运行监控、绩效自评等相关制度办法，绩效管理工作缺乏统一规范和制度保障，制度化、规范化、长效化管理水平有待进一步提升。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

1.4.1.1优化事前管理，进一步提高决策的规范性

建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。同时把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

1.4.1.2加强事中监管，进一步提高产出质量

年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

1.4.1.3 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严格把控绩效目标编制质量，切实做到绩效自评与预算安排相结合；增强单位的绩效自评主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效自评结果应用。

附件：2025年度街办各类税费缴款项目自评表

2.佐证材料

2.1 基本情况

2.1.1 项目立项目的和年度绩效目标

2021年07月08日，市人民政府发布《市人民政府关于推进自然资源节约集约高效利用的意见》（武政规〔2021〕10号）文件。落实省委、省政府关于节约集约高效利用自然资源的决策部署，按照“总量锁定、增量递减、流量增效、存量优化、质量提高”五量管控目标要求，加快实施全市自然资源总量管理，严格控制建设用地规模，逐年减少新增建设用地，大力促进存量建设用地盘活利用，提升自然资源配置效率，提高自然资源利用质量，推动我市经济高质量发展。力争用3至5年时间，实现自然资源节约集约高效利用政策机制、管理能力、主要指标与经济发展水平和市场需求相适应。到2025年，全市新增加建设用地量与“十三五”时期相比下降20%，单位GDP地耗较2019年下降30%（规模降至200亩/亿元以下），开发区综合容积率达到1.35以上。慈惠街道根据《市人民政府关于推进自然资源节约集约高效利用的意见》（武政规〔2021〕10号）文件中的相关规定以及2024年第58次区政府常务会议精神，拟将还建房商铺协议出让给区国有投资平台公司。

项目年度绩效目标是：为促进存量建设用地盘活利用，提升自然资源配置效率，提高自然资源利用质量，推动我市经济高质量发展，过户商铺数量112套，过户税费不超预算2956.83万元，过户完成率100%，盘活还建房商铺，过户单位对街道服务满意度河达90%以上。

2.1.2 项目资金情况

2025年度项目申报预算2,956.83万元，实际到位资金2,956.83万元，项目支出2,708.14万元，项目资金来源为财政拨款，项目资金执行率为91.59%。

为了保障项目资金的安全、规范运行，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处对项目资金的财务管理严格，对项目财务资金监控有效，项目资金使用符合预算批复用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规。

项目资金主要用于街办各类税费缴款项目，如：还建房商铺有偿转让税费，还建房商铺房产税、土地使用税、滞纳金等。

2.2 部门自评工作开展情况

2.2.1 前期准备阶段

2026年3月，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处依照区财政局《关于开展2025年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》开展财政支出绩效自评工作的要求，确定2025年度项目支出的预算资金作为武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处自评的对象，在组建武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处2025年度绩效自评工作督导小组的基础上成立了本次项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本次项目绩效自评工作的目标、任务、自评方法和资料收集方法，确定了项目绩效自评工作开展的方向和重点，形成了本次项目完整的绩效自评工作方案。

2.2.2 具体组织过程

根据项目绩效自评工作方案，自评小组从2026年3月20日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组对所收到的项目基础资料一一进行了核实，同时通过人员访问和问卷调查收集满意度指标所需要的相关资料。对照预算文本中设置的各绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，根据湖北省财政厅项目支出绩效自评标准，合理分配各绩效指标的分值后建立项目支出绩效自评的自评体系，在此基础上完成了对本项目的综合分析自评，自评小组对初步确定的项目支出绩效自评结果进行逐级复核、汇总、分析，核查自评工作中是否存在重复和遗漏的情况；在此基础上，撰写部门项目支出绩效自评报告初稿。与项目支出负责部门充分交换意见，并作必要修改后，在规定的时间内提交正式绩效自评报告。

2.2.3撰写项目绩效自评报告

根据整理分析基础上评分，形成综合自评结果。

2.3 绩效目标完成情况分析

2.3.1 预算执行情况分析

2025年度项目申报预算金额2,956.83万元，实际到位资金2,956.83万元，项目支出执行数2,708.14万元，资金执行率91.59%。该指标设置分值20分，自评得18.32分。

2.3.2 绩效目标完成情况分析。

2.3.2.1 成本指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 （20分） | 经济成本指标（20分） | 过户税费不超预算（20分） | 2956.83 | 2708.14 | 20 |

经济成本指标：

“过户税费不超预算”年度目标值设定“2956.83万元”，实际完成值为2708.14万元。该指标设置分值20分，自评得20分。

2.3.2.2产出指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 （20分） | 数量指标（7分） | 过户商铺数量（7分） | 112套 | 112套 | 7 |
|  | 质量指标（7分） | 过户完成率（7分） | =100% | =100% | 7 |
|  | 时效指标（6分） | 过户完成及时性（6分） | 及时 | 及时 | 6 |

数量指标：

“过户商铺数量”年度目标值设定“112套”，经汇总分析，基过户商铺数量实际完成112套。该指标设置分值7分，自评得7分；

质量指标：

“过户完成率”年度目标值设定“=100%”，实际完成情况为100%。该指标设置分值7分，自评得7分；

时效指标：

“过户完成及时性”年度目标值设定“及时”，实际完成情况为过户完成及时。该指标设置分值6分，自评得6分。

2.3.2.3 效益指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 盘活还建房商铺（30分） | 盘活 | 盘活 | 24 |

社会效益指标：

“盘活还建房商铺”年度目标值设定“盘活”，实际完成值盘活，该指标为非量化指标，完成情况根据定性指标计分原则按80%区间计分。该指标设置分值30分，自评得24分；

2.3.2.4 满意度指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 （10分） | 过户单位对街道服务满意度（10分） | ≥90% | ≥90% | 8 |

服务对象满意度指标：

“过户单位对街道服务满意度”年度目标值设定“≥90%”，实际完成值≥90%。满意度指标完成情况根据定性指标计分原则按80%区间计分。指标设置分值为10分，自评得8分。

2.4 上年度部门自评报告应用情况

慈惠街在上一年度自评结果的基础上，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是在本年的预算编制中进一步改进，科学合理地编制绩效预算，增强预算的执行效率；二是进一步完善绩效指标的设计，考虑指标数据来源的可获得性，科学合理编制绩效指标，保证指标编制的完整性、全面性；三是提高项目绩效与资金的匹配度，编制更为详细的用款计划；四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目资金的效益；五是对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2.5 其他佐证材料

无其他佐证材料。

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处