| 2025年度街办环卫作业经费项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 填报日期：2026年3月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 街办环卫作业经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  | 环卫公司 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 年初预算数（A） | 年中追加数+/调减数-（B） | 小计（C） | 实际执行数（D） | 执行率（D/C） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1853.59 | 1853.59 | 1853.59 | 100% | 20 |  |
| 年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 年中追加数+/调减数-（B） | 小计（C） | 实际完成(D) | 得分 |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标（20分） | 成本费用支出合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 合规 | 20 |
|  | 产出指标（20分） | 数量指标 （9分） | 道路及护栏清扫保洁面积（3分） |  |  | 169万平方米 | 169万平方米 | 202.66万平方米 | 3 |
|  |  |  | 年处理垃圾吨数（3分） |  |  | 1.8万吨 | 1.8万吨 | 1.54万吨 | 2.57 |
|  |  |  | 维修保养车辆数量（3分） |  |  | 40台 | 40台 | 41台 | 3 |
|  |  | 质量指标 （8分） | 生活垃圾无害化处理率（4分） |  |  | 100% | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | 场站环境监察达标率（4分） |  |  | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 4 |
|  |  | 时效指标 （3分） | 垃圾清理及时性（3分） |  |  | 及时 | 及时 | 及时 | 3 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 （22.5分） | 群众投诉处理率（7.5分） |  |  | 100% | 100% | 100% | 7.5 |
|  |  |  | 重大安全生产事故（7.5分） |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
|  |  |  | 保障居民人居环境干净、整洁（7.5分） |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 达到预期 | 6.75 |
|  |  | 生态效益指标（7.5分） | 生活垃圾资源化利用率（7.5分） |  |  | ≥85% | ≥85% | ≥80% | 6.75 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 98.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | - 数量指标“年处理垃圾吨数”年初目标值设定“1.8万吨”，因垃圾减少，实际完成值1.54万吨。 - 社会效益指标“保障居民人居环境干净、整洁”年初目标值设定“有效保障”，该指标为非量化指标，完成情况根据定性指标计分原则按照设定分值的90%计分。 - 3.生态效益指标：“生活垃圾资源化利用率”年初目标值设定“≥85%”，完成情况根据定性指标计分原则按照设定分值的90%计分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 根据项目实施内容、项目目标，依照产出—效果两个环节，进一步完善绩效目标申报表，全面、合理考察项目各个环节。特别是在产出类绩效指标中，需根据项目内容全面考察项目数量、质量及时效性情况，并且绩效指标要做到可衡量、可达成、有据可依。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*D/C），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |