武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2025年度环卫经费项目绩效自评结果

（摘要版）

1自评结论

1.1自评得分

根据项目绩效自评标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2025年度街办环卫作业经费项目（以下简称“项目”）绩效自评综合评分98.07分，绩效自评等级为“优”。

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 20% | 20 | 19.57 | 99% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 28.5 | 95% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 98.07 | 98.07% |

1.2绩效目标完成情况

1.2.1执行率情况

该项目资金主要用于各项街办环卫作业经费合理支出，保障单位及相关工作正常运转。2025年度项目申报预算资金1,853.59万元，实际到位资金1,853.59万元，实际支出执行数1,853.59万元，预算执行率100%。

1.2.2完成的绩效目标

项目共设置12个三级指标，完成9个。项目执行率较高，产出良好，并取得良好的社会效益。

1.2.3未完成的绩效目标

- 数量指标：

- “年处理垃圾吨数”年初目标值设定“1.8万吨”，因垃圾减少，实际完成值1.54万吨。

- 社会效益指标：

- “保障居民人居环境干净、整洁”年初目标值设定“有效保障”，该指标为非量化指标，完成情况根据定性指标计分原则按照设定分值的90%计分。

- 生态效益指标：

- “生活垃圾资源化利用率”年初目标值设定“≥85%”，该指标无法收集完整的相关佐证资料，根据定性指标计分原则按照设定分值的90%计分。

1.3存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效自评结果应用情况

- 上一年本项目绩效自评结果为保留延续，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据，按照要求将绩效自评结果向社会公开，自觉接受社会监督。

1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

根据本项目绩效目标中的项目绩效指标设定情况，项目制定了年度目标，并进一步细化绩效指标，具体设有项目产出指标、效果指标及满意度指标，但是质量指标中“生活垃圾分类处理占比”及生态效益指标“生活垃圾资源化利用率”设定后无完整的自评考核资料支撑，未体现项目质量及效果情况。

- 1.4下一步拟改进措施

- 1.4.1下一步拟改进措施

建议项目单位根据项目实施内容、项目目标，依照产出—效果两个环节，进一步完善绩效目标申报表，全面、合理考察项目各个环节。特别是在产出类绩效指标中，需根据项目内容全面考察项目数量、质量及时效性情况，并且绩效指标要做到可衡量、可达成、有据可依。

- 1.4.2拟与预算安排相结合情况

- 加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效自评与预算安排相结合；增强单位的绩效自评主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效自评结果应用。

- 附件：2025年度街办环卫作业经费项目自评表

- 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处