武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2025年部门整体绩效自评结果

（缩略版）

- 自评结论

- 部门整体绩效自评得分为95.34	分，绩效评价等级划分为“优”。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 19.70 | 98.5% |
| 项目成本 | 20% | 20 | 19 | 95% |
| 项目产出 | 20% | 20 | 19.64 | 98.2% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 27 | 90% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 95.34 | 95.34% |

- 部门整体绩效目标完成情况

- 1.执行率情况

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处（以下简称慈惠街道办事处）2025年年初预算资金8,545.32万元，年中追加预算资金80,206.69万元，预算资金合计88,752.01万元，实际支出执行数87,411.62万元（其中：财政拨款支出31,548.09万元，往来资金支出55,863.53万元），预算执行率为98%。

- 2.完成的绩效目标

部门整体共设置31个绩效指标，完成绩效指标24个。

- 3.未完成的绩效目标

成本指标：“居民生活和工作成本”非量化指标，完成情况根据定性指标计分原则按照设定分值的90%计分。

效益指标：“保障部门、农场及公司正常运转”、“保障工作人员凝聚力”、“改善居民居住环境”、“补贴人员生活提升度”、“维护社会稳定”、“维护河湖生态环境”六个指标为非量化指标，上述完成情况根据定性指标计分原则统一按照设定分值的90%计分。

- 存在的问题及原因

1.上年度结果应用情况

将上一年绩效自评结果作为以后年度预算编制的重要参考依据，按照要求将绩效自评结果向社会公开，自觉接受社会监督。

2.本年度预算绩效存在的问题和原因

（1）绩效目标值的科学性上有待提升

部分指标设立与部门重点工作不相匹配；部分绩效指标设定不够完善、全面，不利于绩效评价，例如：年度目标1中设置三级成本指标“居民生活和工作成本”目标值“降低”，目标值未量化，不便于评价。

（2）绩效目标管理有待加强

慈惠街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少绩效目标管理、运行监控、绩效自评等相关制度办法，绩效管理工作缺乏统一规范和制度保障，制度化、规范化、长效化管理水平有待进一步提升。

- 下一步改进措施

- （1）编制科学的绩效目标，完善考核指标

- 进一步完善部门整体支出年度目标设置，将预算绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，切实做到绩效目标设置具有较强的可操作性和可实现性，从而提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使其充分反映部门年度实际工作情况。

- 进一步完善预算管理制度。

加强预算编制管理，提升预算编制的科学性、真实性和完整性，遵循量入为出、收支平衡的原则。加强预算执行分析，完善预算执行监控，准确预测降低费用支出。

- 2.拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严格把控绩效目标编制质量，切实做到绩效自评与预算安排相结合；增强单位的绩效自评主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效自评结果应用。

附件：2025年部门整体绩效自评表（详见附表）

- 佐证材料

- 基本情况

- 1.部门支出情况

慈惠街道办事处2025年预算执行金额87,411.62万元（财政拨款资金支出31,548.09万元，往来资金55,863.53万元），其中：基本支出1,558.11万元，项目支出85,853.51万元。上年决算支出25,240.35万元，其中：基本支出1,616.09万元，项目支出23,624.26万元。基本支出减少57.89万元，项目支出增加62,229.25万元，变动主要原因为往来资金增加。

- 2.年度工作任务

2025年慈惠街道办事处年度工作任务情况如下：

- （1）加快推进项目建设，形成新经济增长点.

- （2）加强经济运行调度，分解落实目标进度

- （3）创新招商引资理念，全力打造汉江新城。

- （4）加强党建引领，创新基层社会治理。

- （5）多元协同发展，推动城乡面貌更加美丽

- （6）继续保持查控违高压态势，铁腕拆违。

- （7）加强全方位公共就业服务，强化民生兜底保障

- （8）全力打好污染防治攻坚战。

- （9）全面加强党的建设。

- 3.年度部门整体绩效目标

本项目年度绩效目标主要包括以下2个子目标：

年度目标1：保障各部门正常运转，将经费拨付至8家单位，治理村湾数量不少于7个，经费拨付合规、及时，提升辖区居民生活质量，维护社会稳定；保质保量完成惠景九龙湾还建房供水工程尾款支付以及对还建房的审计工作，按时拨付项目尾款及审计费，改善居民居住环境，降低居民生活和工作成本，使群众满意度达90%及以上。

年度目标2：及时完成退地内退生活费等补贴以及人员经费的发放，不断提升补贴人员生活质量，保障补贴人员生活，使补贴人员满意度达90%以上；为落实辖区各政策活动，社区基层党组织党史专题学习次数达12次，河湖巡查次数达36次以上，及时完成群众接访工作和基础设施维修工作，维护社会稳定及河湖生态环境，居民群众满意度达95%以上；在年内及时购置1台公务车，确保验收合格率达100%，提高工作效率，保障用车需求，使车辆使用人员满意度达到85%以上。

- 部门自评工作开展情况

- 1.前期准备阶段

- 2026年3月，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处依照区财政局《关于开展2025年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》开展财政支出绩效自评工作的要求，确定2025年度项目支出的预算资金作为武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处自评的对象，在组建武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处2025年度绩效自评工作督导小组的基础上成立了本次项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本次项目绩效自评工作的目标、任务、自评方法和资料收集方法，确定了项目绩效自评工作开展的方向和重点，形成了本次项目完整的绩效自评工作方案。

- 2.具体组织过程

- 根据项目绩效自评工作方案，自评小组从2026年3月20日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组对所收到的项目基础资料一一进行了核实，同时通过人员访问和问卷调查收集满意度指标所需要的相关资料。对照预算文本中设置的各绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，根据湖北省财政厅项目支出绩效自评标准，合理分配各绩效指标的分值后建立项目支出绩效自评的自评体系，在此基础上完成了对本项目的综合分析自评，自评小组对初步确定的项目支出绩效自评结果进行逐级复核、汇总、分析，核查自评工作中是否存在重复和遗漏的情况；在此基础上，撰写部门项目支出绩效自评报告初稿。与项目支出负责部门充分交换意见，并作必要修改后，在规定的时间内提交正式绩效自评报告。

- 3.撰写项目绩效自评报告

根据整理分析基础上评分，形成综合自评结果。

- 绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行情况分析

2025年年初预算资金8545.32万元，年中追加预算资金80,206.69万元，预算资金合计88,752.01万元，实际支出执行数87,411.62万元（其中：财政拨款支出31,548.09万元，往来资金支出55,863.53万元），预算执行率为98%。该指标设置分值为20分，评价得19.70分。

- 2.绩效目标完成情况分析

- （1）年度绩效目标1完成情况分析

年度绩效目标1：保障各部门正常运转，将经费拨付至8家单位，治理村湾数量不少于7个，经费拨付合规、及时，提升辖区居民生活质量，维护社会稳定；保质保量完成惠景九龙湾还建房供水工程尾款支付以及对还建房的审计工作，按时拨付项目尾款及审计费，改善居民居住环境，降低居民生活和工作成本，使群众满意度达90%及以上。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 年中追加数+/调减数-（B） | 小计（C） | 实际完成(D) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标（5分） | 经费拨付标准（5分） | 不超应付标准 |  | 不超应付标准 | 不超应付标准 | 5 |
|  | 社会成本指标（5分） | 居民生活和工作成本（5分） | 降低 |  | 降低 | 降低 | 4 |
| 产出指标（10分） | 数量指标(4分) | 经费拨付数量（1分） | ≥7家 |  | ≥7家 | 8家 | 1 |
|  |  | 村湾环境治理数量（1分） | ≥7个 |  | ≥7个 | 17 | 1 |
|  |  | 解决资金缺口完成率（1分） | 100% |  | 100% | 100% | 1 |
|  |  | 审计工作完成率（1分） | 100% |  | 100% | 100% | 1 |
|  | 质量指标（3分） | 经费拨付合规率（1.5分） | 100% |  | 100% | 100% | 1.5 |
|  |  | 供水工程验收合规性（1.5分） | 合格 |  | 合格 | 合格 | 1.5 |
|  | 时效指标（3分） | 经费拨付及时性（1.5分） | 及时 |  | 及时 | 及时 | 1.5 |
|  |  | 供水工程项目尾款支付及时率（1.5分） | 100% |  | 100% | 100% | 1.5 |
| 效益指标（15分） | 社会效益指标（15分） | 保障部门、农场及公司正常运转（5分） | 保障 |  | 保障 | 保障 | 4.5 |
|  |  | 保障工作人员凝聚力（5分） | 保障 |  | 保障 | 保障 | 4.5 |
|  |  | 改善居民居住环境（5分） | 改善 |  | 改善 | 改善 | 4.5 |
| 满意度 指标（5分） | 服务对象满意度指标（5分） | 部门满意度（5分） | ≥95% |  | ≥95% | ≥95% | 5 |

经济成本指标：“经费拨付标准”年度目标值“不超应付标准”，实际完成值“不超应付标准”，该指标设定分值5分，评价得5分。

社会成本指标：“居民生活和工作成本”年度目标值“降低”，实际完成值“降低”，该指标设定分值5分，该指标无相关佐证材料，按照设定分值的80%计分，评价得4分。

数量指标：“经费拨付数量”年度目标值“≥7家”，实际完成值“8家”，该指标设定分值1分，评价得1分。“村湾环境治理数量”年度目标值“≥7个”，实际完成值“17个”，该指标设定分值1分，评价得1分。“解决资金缺口完成率”年度目标值“100%”，实际完成值“100%”，该指标设定分值1分，评价得1分。“审计工作完成率”年度目标值“100%”，实际完成值“100%”，该指标设定分值为1分，评价得1分。

质量指标：“发经费拨付合规率”年度目标值“100%”，实际完成值“100%”，该指标设定分值1.5分，评价得1.5分。“供水工程验收合规性”年度目标值“合格”，实际完成值“合格”，该指标设定分值1.5分，评价得1.5分。

时效指标。“经费拨付及时性”年度目标值“及时”，实际完成值“及时”，该指标设定分值1.5分，评价得1.5分。“供水工程项目尾款支付及时率”年度目标值“100%”，实际完成值“100%”，该指标设定分值1.5分，评价得1.5分。

社会效益指标。“保障部门、农场及公司正常运转”年度目标值“保障”，实际完成值“保障”，该指标设定分值5分，因该指标为非量化指标，无相关佐证材料，按照设定分值的90%计分，评价得4.5分。“保障工作人员凝聚力”年度目标值“保障”，实际完成值“保障”，该指标设定分值5分，因该指标为非量化指标，无相关佐证材料，按照设定分值的90%计分，评价得4.5分。“改善居民居住环境”年度目标值“改善”，实际完成值“改善”，该指标设定分值5分，因该指标为非量化指标，无相关佐证材料，按照设定分值的90%计分，评价得4.5分。

满意度指标。“部门满意度”年度目标值“≥95%”，实际完成值“≥95%”，该指标设定分值5分，评价得5分。

- （2）年度绩效目标2完成情况分析

年度绩效目标2：及时完成退地内退生活费等补贴以及人员经费的发放，不断提升补贴人员生活质量，保障补贴人员生活，使补贴人员满意度达90%以上；为落实辖区各政策活动，社区基层党组织党史专题学习次数达12次，河湖巡查次数达36次以上，及时完成群众接访工作和基础设施维修工作，维护社会稳定及河湖生态环境，居民群众满意度达95%以上；在年内及时购置1台公务车，确保验收合格率达100%，提高工作效率，保障用车需求，使车辆使用人员满意度达到85%以上。

经济成本指标：“内退及退地人员生活费标准”年度目标值“不超应发标准”，实际完成值“不超应发标准”，该指标设定分值2.5分，评价得2.5分。“社保缴纳标准”年度目标值“不超缴费人员应缴标准”，实际完成值“不超缴费人员应缴标准”，该指标设定分值2.5分，评价得2.5分。

社会成本指标：“补贴福利支出数”年度目标值“不超当年预算”，实际完成值“不超当年预算”，该指标设定分值5分，评价得5分。

数量指标：“社区基层党组织党史专题学习次数”设定年度目标值“≥12次”，实际完成值“≥12次”，该指标设定分值1分，评价得1分。“人员经费发放数量”年度目标值“≧180人”,实际完成值“115人”，该指标设定分值1分，评价得0.64分。“河湖巡查次数”年度目标值“≥36次”,实际完成值“≥36次”，该指标设定分值1分，评价得1分。“安全生产业务知识培训完成次数”年度目标值“≥1次”，实际完成值“≥1次”，该指标设定分值1分，评价得1分。

质量指标。“补助发放合规性”年度目标值“合规”，实际完成值“合规”，该指标设定分值1.5分，评价得1.5分。“公务车验收合格率”年度目标值“100%”，实际完成值“100%”，该指标设定分值1.5分，评价得1.5分。

时效指标。“群众接访工作及时性”设定年度目标值“及时”，实际完成值“及时”，该指标设定分值1分，评价得1分。“基础设施维修及时性”年度目标值“及时”，实际完成值“及时”，该指标设定分值1分，评价得1分。“补助发放及时性”年度目标值“及时”，实际完成值“及时”，该指标设定分值1分，评价得1分。

社会效益指标。“补贴人员生活提升度”年度目标值“提升”，实际完成值“提升”，该指标设定分值5分，因该指标为非量化指标，无相关佐证材料，按照设定分值的90%计分，评价得4.5分。“维护社会稳定”年度目标值“稳定”，实际完成值“稳定”，该指标设定分值5分因该指标为非量化指标，无相关佐证材料，按照设定分值的90%计分，评价得4.5分。

生态效益指标：“维护河湖生态环境”年度目标值“良好”，实际完成值“良好”，该指标设定分值5分因该指标为非量化指标，无相关佐证材料，按照设定分值的90%计分，评价得4.5分。

满意度指标。“补贴人员满意度”年度目标值“≥90%”，实际完成值“≥90%”，该指标设定分值2.5分，评价得2.5分。“居民群众满意度”年度目标值“≥95%”，实际完成值“≥95%”，该指标设定分值2.5分，评价得2.5分。

- 上年度部门自评结果应用情况

- 慈惠街在上一年度自评结果的基础上，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是在本年的预算编制中进一步改进，科学合理地编制绩效预算，增强预算的执行效率；二是进一步完善绩效指标的设计，考虑指标数据来源的可获得性，科学合理编制绩效指标，保证指标编制的完整性、全面性；三是提高项目绩效与资金的匹配度，编制更为详细的用款计划；四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目资金的效益；五是对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处