2020年度重点项目搬迁退地补偿支出项目自评表

单位名称： 长青街道办事处                填报日期：

| 项目名称 |  | 重点项目搬迁退地补偿支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 长青街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 20个基层单位 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 121575.9 | 116808.27 |  | 96.08% | 19 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（20） | 三民被征收房屋户数 |  |  | 65户 | 约65户 |  | 20 |
|  |  | 时效指标（20） | 按时发放补偿款 |  |  |  | 2020年12月底完成全部支付 |  | 18 |
|  | 效益指标（20分） | 社会效益指标(20) | 被搬迁人员生活保障 |  |  | ≧90% | ≧90% |  | 19 |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象 满意度指标(20) | 被征收人员房屋人员满意度 |  |  | ≧90% | ≧90% |  | 20 |
| 总分 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | - 1.优化预算绩效指标任务设置。根据该项目实际情况选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，合理设定绩效指标值，提高绩效指标实际执行率。 - 2.强化预算绩效指标跟踪管控。按照预算绩效指标考核要求，提高预算绩效管理意识及时跟进督促项目进度，强化指标任务的过程管控。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度重点项目搬迁退地补偿支出拆迁过渡费项目自评结果

- 自评得分

| 评分项目 | 权重 | 评分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 19 |
| 产出指标 | 40% | 40 | 38 |
| 效益指标 | 20% | 20 | 19 |
| 满意度指标 | 20% | 20 | 20 |
| 汇总 | 100% | 100 | 96 |

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况

2020年项目预算总额121575.9万元，执行数116808.27万元，资金执行率96.08%。

- 2.完成的绩效目标

- 保障拆迁片区生活水平，维护辖区稳定和安全。如：三民小区三秀路共计搬迁65户房屋，发放搬迁补偿费3238.61万元。拆迁过渡费的及时发放，提高了拆迁片区人员对拆迁工作的满意度和认可度。

- 三、存在的问题和原因

1.绩效管理水平有待提高，项目执行过程中有效约束不够。预算编制与会计核算经济项目部分口径不一致，存在一定的偏差。佐证绩效目标实现的基础资料存档及绩效跟踪考核方面尚需进一步加强。

2.对绩效指标的定义认识不准确，导致绩效指标的目标值设置不够合理、不够全面，难以对该项目资金使用情况作出最有效的评价。

四、下一步拟改进措施

1.优化预算绩效指标任务设置。根据该项目实际情况选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，合理设定绩效指标值，提高绩效指标实际执行率。

2.强化预算绩效指标跟踪管控。按照预算绩效指标考核要求，提高预算绩效管理意识及时跟进督促项目进度，强化指标任务的过程管控。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

附件：1.三民小区房屋搬迁补偿明细表

2.三民小区搬迁补偿人员名单

- 3.阮剪拆迁损失和经营性损失补偿支付凭证