2020年度还建楼建设支出项目自评表

单位名称： 长青街道办事处                填报日期：

| 项目名称 |  | 还建楼建设支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 长青街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 城建办 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 3、一次性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2048 | 1981.57 |  | 96.76% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（20） | 建成交付房屋套数 |  |  | 1331套 | 1331套 |  | 20 |
|  |  | 时效指标（20） | 项目竣工时间 |  |  | 2020年6月 | 2020年12月 |  | 15 |
|  | 效益指标（20分） | 社会效益指标(10) | 提升土地集约率 |  |  | 集约度高 | 集约度高 |  | 20 |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象 满意度指标(20) | 对住房条件的满意度 |  |  | 90% | 98% |  | 20 |
| 总分 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | - 因2020年新冠疫情防控，新城兴达还建小区三期复工较晚，造成还建房延长6个月工期，到2020年12月才建成并竣工验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 后续将根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。当出现不可抗拒因素时，适时调整目标绩效指标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度还建楼建设支出项目自评结果

- 自评得分

| 评分项目 | 权重 | 评分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 20 |
| 产出指标 | 40% | 40 | 35 |
| 效益指标 | 20% | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 20% | 20 | 20 |
| 汇总 | 100% | 100 | 95 |

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况

该项目总预算1981.57万元，2020年总预算实际支出1981.57万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

按2020年还建房建设任务计划，新城新城兴达还建小区三期在2020年12月8日完成了竣工验收，为2021年能积极稳妥地推进兴达小区还建房交房选房工作奠定了基础，保障还建老百姓能尽快入住。

三、存在的问题和原因

新城兴达还建小区三期未按计划在2020年6月竣工验收，主要原因是2020年新冠疫情防控，还建房项目复工较晚，造成工期延长6个月，到2020年12月才建成并竣工验收。

四、下一步拟改进措施

后续将根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。当出现不可抗拒因素时，适时调整目标绩效指标。