2020年度新冠防疫支出项目自评表

单位名称： 长青街道办事处                填报日期：

| 项目名称 |  | 新冠防疫经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 长青街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 长青街道办事处 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1810.42 | 1349.93 |  | 74.56% | 15 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 时效指标（20） | 加大宣传力度，疫情防护知识全覆盖 |  |  | 及时 | 及时 |  | 18 |
|  |  | 时效指标（20） | 加强重点人员检测 |  |  | 及时 | 及时 |  | 18 |
|  | 效益指标 （20分 | 社会效益指标(20) | 加强保障工作，做好应急预案 |  |  | 定性评价 |  |  | 20 |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象 满意度指标(20) | 群众居民对防疫工作满意度 |  |  | ≧90% | ≧90% |  | 20 |
|  |  | 服务对象 满意度指标(20) |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 由于前期未下达防疫资金，防疫经费很多都是由应急资金垫付。所以，资金未完成使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 疫情防控进入常态化以来，长青街疫情防控指挥部坚持将疫情防控常态化工作作为当前重要工作来抓，切实扛起疫情防控的政治责任，全力开展疫情防控工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度新冠防疫支出项目自评结果

- 自评得分

| 评分项目 | 权重 | 评分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 15 |
| 产出指标 | 40% | 40 | 36 |
| 效益指标 | 20% | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 20% | 20 | 20 |
| 汇总 | 100% | 100 | 91 |

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况

2020年项目预算总额1810.42万元，执行数1349.93万元，资金执行率74.56%。

2.完成的绩效目标

一、加强重点人员检测，强化防疫责任。根据《关于进一步加强重点人群新冠肺炎核酸检测“应检尽检”工作的通知》要求,制定长青街社区工作者核酸检测工作方案，并于12月7日完成了社区工作人员及发热送诊队首次核酸采样，共计核酸采样234人次；涉及冷链行业从业人员核酸检测截至目前共累计采样861人次，65岁以上老人核酸检测采样1378人次。核酸检测结果均为阴性。

二、加大宣传力度，疫情防护知识全覆盖。及时更换破损围挡，在卡口显眼处制作疫情防控提示牌，利用提示牌、喇叭广泛宣传疫情防控注意事项，引导居民进出卡点主动测温。通过线上、线下观看了演讲、分享会的方式，激发、引导了党员群众参与到疫情防控工作中，落实个人防护职责。

三、加强保障工作，做好应急预案。我街结合实际制定了街道和社区大队的应急预案，并在7月15日、10月30日举办2场应急演练，确保了发现疫情能快速做出反应，避免手忙脚乱。制定《长青街新冠肺炎疫情防控物资储备和使用方案》，针对冬季采购难、春节期间商家停业等情况，我街储备了充足的防疫物资，积极做好疫情防控的保障工作。

3.未完成的绩效目标。

由于疫情突发紧急，武汉市进行了封控管理。防疫物资急缺，难以购买。前期防疫资金未下达，购买了大量防疫物资都使用应急资金支付，导致绩效目标未完成。

三、存在的问题和原因

1.绩效管理水平有待提高，项目执行过程中有效约束不够。预算编制与会计核算经济项目部分口径不一致，存在一定的偏差。佐证绩效目标实现的基础资料存档及绩效跟踪考核方面尚需进一步加强。

2.对绩效指标的定义认识不准确，导致绩效指标的目标值设置不够合理、不够全面，难以对该项目资金使用情况作出最有效的评价。

四、下一步拟改进措施

1.优化预算绩效指标任务设置。根据该项目实际情况选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，合理设定绩效指标值，提高绩效指标实际执行率。

2.强化预算绩效指标跟踪管控。按照预算绩效指标考核要求，提高预算绩效管理意识及时跟进督促项目进度，强化指标任务的过程管控。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。