长青街绩效评价结果应用

- 为进一步加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，提高财政资金使用效益。我街根据区财政局《关于开展2020年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》的要求，完成了对2020年纳入政府预算管理的所有项目支出和部门整体支出的绩效评价工作。对照预算绩效评价申报表中设置的各项绩效指标年度指标值，我街结合具体完成情况对这些指标进行逐一分析，在此基础上完成综合分析评价。

- 绩效评价中存在的问题

- 1、原农场遗留支出项目预算执行情况偏低。受疫情影响，根据《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》，2020年2月至2020年12月起减免企业基本养老保险，最终导致该绩效目标未完成。（自评得分81.67）

- 2、招商引资专项项目预算执行情况偏低。受疫情影响，我街重点企业、生产型企业税收大幅下降，企业享受疫情税收减免政策，地方一般公共预算目标值达不到区下达目标值。我街签订扶持协议企业税收减少，相对应企业扶持金也减少。（自评得分81.33）

- 3、小型修缮项目预算执行情况偏低。一方面，实际实施的建设任务与设置的预算绩效指标任务变动较大。社区（大队）未全部按照年初计划执行建设任务，突发性建设任务增加，造成实施的建设任务所反映的指标与设置的指标值有偏差；另一方面，因2020年新冠疫情防控，造成部分建设项目启动较晚，未能在年底前完成结算付款，造成完成的预算执行数偏低。（自评得分82）

- 二、项目改进建议

- 1、进一步优化和完善绩效指标体系，并加强绩效指标的动态管理。我们应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度目标指标值，并且根据实际情况以及突发状况进行合理的调整。比如今年出台了关于阶段性减免企业社会保险费的通知,我们应相应调整该项目的预算。

- 2、严格财政预算政策，做好执行工作。积极推动辖区工业企业参与武汉市内产业循环、市场循环、经济社会循环，开拓新市场、寻找新订单，恢复产能；积极帮助辖区企业申报纾困资金贷款，缓解企业资金周转困难问题。

- 三、绩效目标改进建议

- 1、建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细合理安排项目下一年度预算，在实践的基础上加强研究，逐步建立适应各部门管理特征的预算支出绩效指标体系。进一步优化和完善绩效指标体系，加强绩效指标的动态管理，紧贴年度工作计划和要点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，进而制定科学合理的绩效目标和年度绩效指标值。

- 2、提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目，以便加强预算执行分析，强化财务监控及预算刚性约束，完善绩效考评制度。

- 3、加强对相关人员预算编制的培训，从而提高相关人员的编制、绩效目标指标设置、绩效考核的专业水平；同时在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。

- 四、绩效评价结果应用

- 1、部门绩效评价结果应用情况。本次自评对象评论结论为保留延续，加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升；严格按照要求将绩效自评结果向社会公开，自觉接受社会监督。

- 2、部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标申报工作；同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。