2021年度机关和基层履职支出项目自评结果

- 自评得分

| 评分项目 | 权重 | 评分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 19.28 |
| 产出指标 | 40% | 40 | 40 |
| 满意度指标 | 40% | 40 | 40 |
| 汇总 | 100% | 100 | 99.28 |

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年项目预算总额14095.66万元，执行数13589.78万元，资金执行率96.41%。

2.完成的绩效目标。

（1）补齐公共服务短板，提升城市品质。启动革新社区、新建大队的老年人互助中心建设，增加老年人服务场所731.9平方米。申报三民小区纳入2021年东西湖区老旧小区提档改造计划，衔接代建单位区城投公司启动小区改造施工，楼栋外墙喷涂改造完毕。

（2）全力打造社区养老服务。规划建设革新社区居委会社区老年人服务站及新建大队胜利村新建老年人互助照料活动中心，使用面积达1100㎡，预计10月底完成施工，11月初完成设备采购和安装。在现有社会养老机构运营的基础上，新引入湖北盛世炎黄养老服务有限公司对三民社区老年人服务中心、幸福食堂和华星社区老年人服务中心进行社会化运营，社会化运营率达100%。打造金鼎湾绿色养老、合兴里怀旧剧场、幸福苑贴心服务及豫剧、“ 时光“敬”好·喜“孝”颜开”重阳游园会等系列为老服务品牌，开展健康检查、心理慰藉、公益理发、康复理疗等照料服务1800余人次/月。

3.未完成的绩效目标。

2021年项目预算总额14095.66万元，实际完成数13589.78万元，未完成绩效目标。由于该本年发生疫情，很多培训和大型活动无法组织，最终导致该绩效目标未完成。

三、存在的问题和原因

1.绩效管理水平有待提高，项目执行过程中有效约束不够。预算编制与会计核算经济项目部分口径不一致，存在一定的偏差。佐证绩效目标实现的基础资料存档及绩效跟踪考核方面尚需进一步加强。

2.对绩效指标的定义认识不准确，导致绩效指标设置不够合理。具体而言，项目绩效目标的设置不够具体和全面，难以对该项目资金使用情况作出最有效的评价，如“城市社区养老服务设施全覆盖”即存在指标不够具体、难以考核，难以提供佐证资料的问题。

四、下一步拟改进措施

1.优化预算绩效指标任务设置。根据该项目实际情况选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，合理设定绩效指标值，提高绩效指标实际执行率。每年年中，应该对预算指标值进行调整，加强绩效指标值合理性和有效性。

2.强化预算绩效指标跟踪管控。按照预算绩效指标考核要求，提高预算绩效管理意识并及时跟进督促项目进度，强化指标任务的过程管控。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

附件：1.城市社区养老服务设施佐证资料