2021年度原农场遗留支出项目自评结果

- 自评得分

| 评分项目 | 权重 | 评分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 14.55 |
| 产出指标 | 40% | 40 | 26.05 |
| 满意度指标 | 40% | 40 | 40 |
| 汇总 | 100% | 100 | 80.6 |

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021年项目预算总额1500万元，执行数1091.4万元，资金执行率72.76%。

2.完成的绩效目标

（1）按时缴纳原农场职工养老保险，维护辖区安全和稳定。我街于每月20号之前缴纳原农场职工养老保险，使得原农场职工“老有所依、老有所养”，进一步促进了社会的稳定与和谐。

（2）打造便民服务，积极为原农场职工排忧解难。为我街农垦企业职工和灵活就业人员办理异动307人，网申查询2950例；为24人办理基本养老保险补缴申请；为22人办理农垦养老保险重复缴费退费手续；为85人办理农垦缴费记录维护，变更参保人员信息61例；为42人办理了农垦企业养老保险参保人员待转金配置历史欠费冲抵。农垦职工养老保险服务全年未发生纠纷事件。

3.未完成的绩效目标

2021年，原农场遗留支出项目预算数为1500万元，而实际执行数为1091.4万元，未完成绩效目标。根据武汉市人力资源和社会保障局、武汉市医疗保障局、国家税务总局武汉市税务局出台的《关于我市上线省集中企保系统和省医保信息平台的公告》，湖北省企业职工社会保险信息系统切换后统一按新政策实施。我街农垦养老保险灵活人员信息数据已全部迁移至区灵活库，社保缴费由区人社局申报。

三、存在的问题和原因

1.绩效管理水平有待提高，项目执行过程中有效约束不够。预算编制与会计核算经济项目部分口径不一致，存在一定的偏差。佐证绩效目标实现的基础资料存档及绩效跟踪考核方面尚需进一步加强。

2.对绩效指标的定义认识不准确，导致绩效指标的目标值设置不够合理和全面，目标值设置较少，难以对该项目资金使用情况作出最有效的评价。

四、下一步拟改进措施

1.优化预算绩效指标任务设置。根据该项目实际情况选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，合理设定绩效指标值，提高绩效指标实际执行率。

2.强化预算绩效指标跟踪管控。按照预算绩效指标考核要求，提高预算绩效管理意识并及时跟进督促项目进度，强化指标任务的过程管控。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

附件：1.调查问卷

2.2021年原农场职工养老保险缴纳人员名单

3.《关于我市上线省集中企保系统和省医保信息平台的公告》