2021年度征地生活费及过渡费项目自评结果

- 自评得分

| 评分项目 | 权重 | 评分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 18.57 |
| 效益指标 | 40% | 40 | 40 |
| 满意度指标 | 40% | 40 | 40 |
| 汇总 | 100% | 100 | 98.57 |

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021年项目预算总额4000万元，执行数3714.24万元，资金执行率92.86%。

2.完成的绩效目标

保障拆迁片区生活水平，维护辖区稳定和安全。第一季度，我街发放二大队、三大队、新建大队、兴达社区、团结社区共计1289户过渡费。第二季度，我街发放三大队、新建大队、兴达社区、二雅社区、团结社区共计1297户过渡费。第三季度，我街发放三大队、新建大队、二雅社区、团结社区共计550户过渡费。第四季度，我街发放三大队、新建大队、团结社区、兴达社区、二雅社区共计550户过渡费。拆迁过渡费及时准确的发放，提高了拆迁片区人员对拆迁工作的满意度和认可度。

3.未完成的绩效目标

2021年项目预算总额4000万元，执行数为3714.24万元。

三、存在的问题和原因

1.绩效管理水平有待提高，项目执行过程中有效约束不够。预算编制与会计核算经济项目部分口径不一致，存在一定的偏差。佐证绩效目标实现的基础资料存档及绩效跟踪考核方面尚需进一步加强。

2.对绩效指标的定义认识不准确，导致绩效指标的目标值设置不够合理，难以对该项目资金使用情况作出最有效的评价。

四、下一步拟改进措施

1.优化预算绩效指标任务设置。根据该项目实际情况选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，合理设定绩效指标值，提高绩效指标实际执行率。

2.强化预算绩效指标跟踪管控。按照预算绩效指标考核要求，提高预算绩效管理意识并及时跟进督促项目进度，强化指标任务的过程管控。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

附件：1.过渡费发放明细表

2.过渡费发放及打款凭证

3.被征收人员对按时发放过渡费满意度调查表